এই চ্যাপ্টারের (Chapter 6) মূল বিষয় হলো প্রজেক্টের কাজ শুরু করার আগে Development Plan (ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান) এবং Quality Plan (কোয়ালিটি প্ল্যান) তৈরি করা।

চলুন একদম সহজ লজিক দিয়ে বুঝে নিই।

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক ও রিয়েল-লাইফ অ্যানালজি

১. প্রোপোজাল বা প্রাথমিক প্ল্যানই কি যথেষ্ট? (Screenshot_1_5.png)

- লজিক: ধরুন, আপনি একটি সিস্টেম বানানোর কন্ট্রাক্ট বা প্রজেক্ট পেয়ে গেছেন। এখন আপনার কাছে আগে থেকে তৈরি করা প্রোপোজাল এবং কিছু ইন্টারনাল ডকুমেন্ট আছে। এগুলো কি কাজ শুরুর জন্য যথেষ্ট? উত্তর হলো: না!

- কারণ: আপনি যখন প্রোপোজাল জমা দিয়েছিলেন এবং যখন ফাইনাল "OK" বা অ্যাপ্রুভাল পেলেন, এর মধ্যে অনেক সময়ের ব্যবধান (considerable lag) থাকতে পারে। এই সময়ের মধ্যে হয়তো আপনার টিমের স্টাফ পরিবর্তন হয়েছে, বাজেটের অবস্থা বদলেছে বা নতুন রিস্ক তৈরি হয়েছে। তাই আগের প্রোপোজাল ম্যাটেরিয়ালগুলোকে আবার চেক বা আপডেট (re-examined and updated) করতে হবে।

- প্ল্যান এমনভাবে করতে হবে যেন স্টাফ সংকট বা শিডিউল পেছানোর মতো কোনো সমস্যা হলে আগে থেকেই অ্যালার্ট দেওয়া যায়।

২. ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এবং কোয়ালিটি প্ল্যানের সম্পর্ক (Screenshot_2_5.png)

- লজিক: ISO 9000.3 বা CMM-এর মতো স্ট্যান্ডার্ড মানতে হলে এই দুটি প্ল্যানই থাকা বাধ্যতামূলক।

- মনে রাখবেন, ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এবং কোয়ালিটি প্ল্যান একে অপরের সাথে সম্পর্কিত (related), কিন্তু তারা একদম এক জিনিস নয় (NOT the same)।

- বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রজেক্টেই কোয়ালিটি প্ল্যান তৈরিই করা হয় না, আর করা হলেও সেটা শুধুই কাল্পনিক বা অবাস্তব (pie in the sky) হয়ে থাকে।

৩. প্ল্যানিং প্রসেসের মূল উদ্দেশ্যগুলো কী কী? (Screenshot_2_5.png) একটি সফল প্রজেক্ট নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার জন্য প্ল্যানিং প্রসেসে মূলত ৫টি কাজ করা হয়: ১. Scheduling & Estimating: কবে কোন কাজ হবে তার শিডিউল করা এবং কত মানুষ ও কত বাজেট লাগবে তার হিসাব করা। ২. Recruiting: টিমের জন্য সঠিক মেম্বার নিয়োগ দেওয়া এবং রিসোর্স ভাগ করে দেওয়া। ৩. Resolving Risks: প্রজেক্টের ঝুঁকিগুলো (Risks) সমাধান করার উপায় বের করা। ৪. SQA Activities: কোয়ালিটি নিশ্চিত করার জন্য টেস্টিং বা অন্যান্য SQA কাজগুলো বাস্তবায়ন করা। ৫. Providing Data: ম্যানেজমেন্ট যেন প্রজেক্টটি ঠিকমতো কন্ট্রোল করতে পারে, সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় ডেটা দেওয়া।

### পার্ট ২: Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য রেডিমেড উত্তর)

পরীক্ষায় এই স্লাইডগুলো থেকে প্রশ্ন আসলে নিচের পয়েন্টগুলো সরাসরি লিখে দেবেন।

Q1. Once a contract is secured, why are proposal plans and internal documents considered insufficient for project execution? Answer:

- Proposal plans and internal documents are not enough because there is often a considerable lag between the formulation of the plans and receiving the final "OK" or approval.

- During this lag, lots of things take place, such as changes in staffing, securing budgets, and manpower shifts.

- Therefore, proposal materials must be re-examined and updated to include a much more comprehensive planning of schedules, resource estimates, and risk evaluations.

Q2. What is the relationship between Development Plans and Quality Plans? Answer:

- Development plans and quality plans are required by development and quality standards such as ISO 9000.3 and CMM.

- These two plans are related to each other, but they are NOT the same.

- Unfortunately, in many practical scenarios, quality plans simply do not occur, or if they do, they are often unrealistic ("pie in the sky").

Q3. What are the five key elements or activities included in the planning process to prepare a foundation for successful project completion? Answer: The planning process includes the following five key activities to prepare adequate foundations for successful and timely completion of the project:

- Scheduling development activities and estimating the required manpower resources and budget.

- Recruiting team members and allocating development resources.

- Resolving development risks.

- Implementing required SQA activities.

- Providing management with data needed for project control.

একদম টেনশন নেই ভাই, আপনার তাড়া আমি বুঝতে পারছি! এই স্লাইডগুলোতে একটি Development Plan-এর ৭টি মূল উপাদানের (Elements) কথা বলা হয়েছে।

আপনি যখন ব্যাংকের এন্টারপ্রাইজ সিস্টেমগুলো নিয়ে কাজ করেন, তখন এই ধাপগুলো পার হয়েই আসতে হয়। চলুন একদম আপনার পরিচিত কাজের উদাহরণ দিয়ে শর্টকাটে ৭টি পয়েন্ট ক্লিয়ার করে ফেলি।

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক ও রিয়েল-লাইফ অ্যানালজি

১. Project Products বা "Deliverables"

- লজিক: প্রজেক্ট শেষে কাস্টমারকে আপনি কী কী বুঝিয়ে দেবেন। এখানে শুধু কোড দিলেই হয় না; সফটওয়্যার প্রোডাক্টের পাশাপাশি ইউজার ম্যানুয়াল, ডকুমেন্টেশন, ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা এবং কাস্টমার সাপোর্ট দেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হয়।

২. Project Interfaces

- লজিক: আপনার সিস্টেমটি অন্য কোনো সিস্টেম, হার্ডওয়্যার বা টিমের সাথে কীভাবে যুক্ত হবে।

- উদাহরণ: ধরুন আপনি একটি জিওলোকেশন অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম বানালেন। এখন এটি কাজ করার জন্য অন্য টিমের বানানো Node.js HRMS API-এর সাথে জোড়া লাগাতে হবে—এটাই হলো ইন্টারফেস।

৩. Methodology and development tools

- লজিক: প্রজেক্টটি কোন পদ্ধতিতে বানানো হবে। এখানে ডিজাইন অ্যাপ্রোচ (যেমন- আর্কিটেকচার, ডাটাবেস), টেস্টিং কে করবে এবং কীভাবে ডিপ্লয়মেন্ট হবে (একবারে নাকি ধাপে ধাপে), তা ঠিক করা হয়।

- উদাহরণ: ব্যাকএন্ডে Java Springboot এবং ফ্রন্টএন্ডে Thymeleaf ব্যবহার করা হবে—এগুলো এই প্ল্যানে লেখা থাকে।

৪. Software Development Standards and Procedures

- লজিক: কোড লেখার সময় টিম কোন নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড বা নিয়ম মেনে চলবে, তা ঠিক করে দেওয়া।

৫. Map of the Development Process

- লজিক: প্রজেক্টের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজের একটি ম্যাপ বা রুটিন। এতে প্রতিটি কাজের মেয়াদ (duration), কোনটি আগে বা পরে হবে (sequencing), তার হিসাব থাকে। এগুলো সাধারণত GANTT চার্ট বা PERT/CPM ব্যবহার করে দেখানো হয়।

৬. Project milestones

- লজিক: প্রজেক্টের বড় বড় লক্ষ্য বা চেকপয়েন্ট। এগুলো প্রজেক্টের শুরুতেই (up front) ঠিক করে নেওয়া হয়, যাতে বোঝা যায় কাজ ঠিকমতো এগোচ্ছে কি না।

৭. Project staff organization and coordination

- লজিক: কারা কাজ করবে তার প্ল্যান। টিমের স্ট্রাকচার, কাদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা (যেমন- নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ভাষা বা সার্টিফিকেশন) লাগবে এবং টিম লিডার কে হবেন, তা এখানে ঠিক করা হয়। যদি মাঝপথে কেউ টিম ছেড়ে চলে যায়, তবে কীভাবে তা সামলানো হবে, সেটার হিসাবও (Estimates of staff availability) এখানে থাকে।

### পার্ট ২: Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য রেডিমেড উত্তর)

Q1. What must be specified under "Project Products" or Deliverables in a Development Plan? Answer:

- The plan must specify items to be delivered to the customer, which includes documents, operations manuals, and user manuals.

- It must specify the actual software products along with completion and installation dates.

- Additionally, it must specify or discuss how training takes place and detail the customer support arrangements.

Q2. Describe the concept of "Project Interfaces" in development planning. Answer:

- Project Interfaces detail how the new software interacts with external elements.

- This includes interfaces with existing software packages (e.g., a course enrollment system interfacing with a billing system).

- It also covers interfaces with other software or hardware development and maintenance teams, as well as interfaces with new or existing hardware.

Q3. How is the "Map of the Development Process" visually represented and communicated? Answer:

- The map of the development process includes detailed definitions of project phases, estimates of activity durations, and the sequencing of activities.

- These can be visually shown using GANTT charts, which display various activities by horizontal bars proportional to the activity's duration.

- PERT and CPM are also used to communicate activities, durations, and deliverable dates.

Q4. What elements are defined under "Project staff organization and coordination"? Answer:

- This element defines the organizational structure, teams, and tasks.

- It defines the required expertise, such as certifications, programming languages, and development tools.

- It outlines the numbers of individuals needed for specific periods, names team leaders, and closely estimates staff availability to raise a flag if certain staffing levels are not met.

একদম টেনশন নেই ভাই, পরীক্ষার আগের এই স্পিড আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি! চলুন একদম ফটাফট বাকি স্লাইডগুলো ক্লিয়ার করে ফেলি।

আগের স্লাইডগুলোতে আমরা Development Plan-এর ৭টি উপাদান দেখেছিলাম। এখানে বাকি ৪টি উপাদান, Quality Plan-এর উপাদানসমূহ এবং Software Risks নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক ও রিয়েল-লাইফ অ্যানালজি

১. Development Plan-এর বাকি ৪টি উপাদান (Screenshot_5_4.png)

- ৮. Required development facilities: কাজ করার জন্য কী কী হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার টুলস বা স্পেস লাগবে।

- ৯. Development Risks: প্রজেক্ট ফেইল করার ঝুঁকিগুলো কী কী (যেমন- টেকনোলজির অভাব, লোকবল সংকট বা বাজেট সমস্যা) এবং সেগুলো কীভাবে সমাধান করা হবে।

- ১০. Control methods: প্রজেক্ট ঠিকমতো এগোচ্ছে কি না, তা কন্ট্রোল করার জন্য প্রোগ্রেস রিপোর্ট এবং মিটিংয়ের ব্যবস্থা রাখা।

- ১১. Project Cost Estimates: প্রজেক্টের বাজেট কত হবে এবং সাবকন্ট্রাক্টররা কাজ না করলে বাজেটে কী প্রভাব পড়বে, তার হিসাব রাখা।

২. Elements of a Software Quality Plan (কোয়ালিটি প্ল্যানের উপাদান) একটি ভালো কোয়ালিটি প্ল্যানে মূলত ৫টি জিনিস থাকে:

- ১. Quality Goals: কোয়ালিটি সবসময় সংখ্যায় বা মাপে (Quantitative) প্রকাশ করা উচিত, কথায় (Qualitative) নয়। (লজিক: "সিস্টেমটি ভালো চলবে" না বলে বলতে হবে "সিস্টেমটি ৯৯.৫% সময় আপ থাকবে")।

- ২. Review Activities: কোড বা ডিজাইন কারা রিভিউ করবে এবং কীভাবে করবে তার প্ল্যান।

- ৩. Software Tests: ইউনিট বা ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং কবে এবং কীভাবে হবে।

- ৪. Acceptance Tests: বাইরে থেকে কোনো সফটওয়্যার বানালে সেটা গ্রহণ করার আগে কীভাবে টেস্ট করা হবে।

- ৫. Configuration Management Plans: ভার্সন রিলিজ বা চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট কীভাবে হবে, তার টুলস এবং প্রসিডিউর ঠিক করা।

৩. Software Risks (সফটওয়্যার তৈরির ঝুঁকি)

- স্লাইডে ৬ ধরনের রিস্কের কথা বলা হয়েছে (যেমন- শিডিউল, ফাংশনালিটি, রিসোর্স ইত্যাদি)।

- বিজ্ঞানী Boehm এবং Ross ১০টি বড় ঝুঁকির তালিকা দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ভুল ফাংশন বানানো, অবাস্তব শিডিউল বা বাজেট দেওয়া, রিকোয়ারমেন্ট বারবার পরিবর্তন হওয়া এবং 'Gold plating' (অর্থাৎ কাস্টমার যা চায়নি, নিজে থেকে পন্ডিতি করে সেই অতিরিক্ত ফিচার যোগ করা)।

### 📝 Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য)

Q1. Why are quantitative measures preferred over qualitative measures in a list of Quality Goals?

- Quantitative measures are usually preferred because more objective assessments can be made during software development and testing.

- Quantitative goals can be used to imply qualitative goodness.

- Examples include specifying availability (e.g., 99.5% of time), time to recover, or loading/peak loads like the number of simultaneous transactions.

Q2. What elements must be included under "Review Activities" and "Software Tests" in a Quality Plan?

- All quality reviews must be planned, including design reviews, code inspections, and design inspections.

- The scope of the review activity, responsibilities, selection of participants, and procedures must also be defined.

- Software tests must contain a comprehensive list of planned tests such as unit, integration, and system testing.

- It must also include the schedule, specific test procedures, and specific responsibilities regarding who does what.

Q3. What is the role of Configuration Management Plans in a Quality Plan?

- The quality plan must include tools and procedures for configuration management and change management and control.

- Configuration management plans provide the tools, procedures, and data for version releases.

- Configuration and change management will thread the entire development and quality plans.

Q4. List at least five of Boehm and Ross's Top 10 Software Risk Items.

- Developing wrong software functions.

- Unrealistic schedules and budgets.

- Developing wrong user interface.

- Gold plating.

- Continuing stream of requirement changes.

- Personnel shortfalls.

ভাই, একদম চিল! চ্যাপ্টার ৬-এর শেষ স্লাইডগুলোতে চলে এসেছি আমরা। এখানে মূলত একটি ফ্লোচার্ট এবং আপনাদের কিছু অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলা হয়েছে।

যেহেতু সময় একদম কম, চলুন ফটাফট ফ্লোচার্টটা প্র্যাকটিক্যাল লজিক দিয়ে বুঝে নিই!

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক (The Software Risk Management Process)

স্লাইড ২১-এ সফটওয়্যার রিস্ক ম্যানেজমেন্টের পুরো প্রসেসটি একটি ফ্লোচার্ট বা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। প্রজেক্টে কোনো ঝামেলা বা রিস্ক আসলে সেটা কীভাবে সামলাবেন, এটাই তার ম্যাপ:

- ১. চিহ্নিত করা (Identification and Assessment): নতুন প্রজেক্ট (Pre-project) শুরু হওয়ার পরপরই বা প্রজেক্ট চলাকালীন (Ongoing projects) নতুন কোনো রিস্ক বা ঝুঁকি আসতে পারে কি না, তা খুঁজে বের করা এবং সেটার প্রভাব মাপা।

- ২. প্ল্যানিং (Planning): ঝুঁকি চিহ্নিত করার পর, সেটা কীভাবে সামলানো যায় তার জন্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি প্ল্যান করা।

- ৩. বাস্তবায়ন (Implementing/Risk Resolution): প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করা বা অ্যাকশন নেওয়া, যাতে ঝুঁকিটি সমাধান (resolution) হয়।

- ৪. মনিটরিং ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluate): কাজগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা মনিটর করা এবং রেজাল্ট মূল্যায়ন করা।

- ৫. ডিসিশন (The Loop): যদি দেখেন আপনার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট অর্জিত হয়েছে (Required results achieved), তাহলে প্রসেসটি আবার নতুন রিস্ক খোঁজার ধাপে ফিরে যাবে। আর যদি রেজাল্ট সন্তোষজনক না হয় (Unsatisfactory results), তবে প্রসেসটি আবার নতুন করে "প্ল্যানিং এবং আপডেট" করার ধাপে ফেরত যাবে।

### পার্ট ২: Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য)

Q1. Briefly describe the flow of the Software Risk Management Process as illustrated in the model. Answer:

- For a new project, the process begins in the pre-project phase with risk identification and assessment.

- This leads to planning risk management activities.

- For ongoing projects, the process involves continuously identifying and assessing new software risks.

- Both planning and identifying lead to implementing risk management actions, which is the risk resolution phase.

- Following implementation, software risk management activities are monitored and the results are evaluated.

Q2. What happens in the Risk Management Process if the evaluation of monitoring results is unsatisfactory? Answer:

- If the evaluation of monitoring results yields unsatisfactory results, the process loops back to planning and updating risk management activities.

- If the required results are achieved, the cycle returns to identifying and assessing new software risks.

### পার্ট ৩: হোমওয়ার্ক এবং টিম অ্যাসাইনমেন্ট

শেষের দুটি স্লাইডে আপনাদের ক্লাসের কাজের কথা বলা হয়েছে:

- Homework: আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে (Individually) Question 6.4 এর উত্তর লিখে Blackboard Assignment 6-এ আগামী ক্লাসের বিকেল ৪টার মধ্যে জমা দিতে হবে।

- Team Assignment: Team 1-কে Question 6.6 নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এছাড়া বইয়ের Appendix 6A (পৃষ্ঠা ১১২-১১৫) দেখে সফটওয়্যার রিস্ক নিয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা (comprehensive discussion) প্রেজেন্ট করতে হবে।

আপনার করণীয়: আগের চ্যাপ্টারগুলোর মতোই, আপনার হাতে সময় থাকলে Question 6.4 এবং 6.6 এর ছবি বা টেক্সট আমাকে দিয়ে দিন। আমি শর্টকাটে রেডিমেড সলিউশন বানিয়ে দেব!