Promt: 
Ei subject ta ami khub valo bujhi na but ei friday tei exam hobe tai ami khub chintito ei subject ta niye . Tumi amak khub sohoj kore solution dao jate kore ami conceptually sobkichu bujhe answer korte pari. Ekhon ami tomak screen shot er image debo step by step tumi amak khub sundor kore bujhai dio jate kore exam e jevabei question asuk ami answer korte pari

Ei assignment e ki bola hoyeche r ki uddessho muloto ei assignment er tumi amak khub easily bujhao amar sir asole ki cheyechen ei assignment e?

### ১. Screenshot_1.png: চ্যাপ্টারের মূল ধারণা

এই স্লাইডটিতে মূলত দেখানো হয়েছে Chapter 3-এ কী কী পড়ানো হবে।

- মূল টপিকস: Programme management, Benefits management, Project evaluation (যার ভেতরে Cost benefit analysis এবং Cash flow forecasting আছে), এবং Project risk evaluation।

- Programme Management-এর সংজ্ঞা: Ferns-এর মতে, এটি হলো অনেকগুলো প্রোজেক্টের একটি গ্রুপ, যেগুলোকে একসাথে বা সমন্বিতভাবে (co-ordinated way) ম্যানেজ করা হয়। আলাদাভাবে প্রোজেক্টগুলো ম্যানেজ করলে যে সুবিধা বা বেনিফিট পাওয়া যেত না, একসাথে ম্যানেজ করলে সেই সুবিধা পাওয়া যায়।

### ২. Screenshot_2.png: ম্যানেজারদের পার্থক্য ও রিসোর্স শেয়ারিং

এখানে মূলত একজন "প্রোগ্রাম ম্যানেজার" এবং একজন "প্রজেক্ট ম্যানেজার"-এর কাজের পার্থক্য বোঝানো হয়েছে।

সহজ অ্যানালজি: ধরে নাও, ব্যাংকের "ই-কেওয়াইসি সিস্টেম (E-KYC)" তৈরি করা একটা প্রজেক্ট এবং "অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম" তৈরি করা আরেকটা প্রজেক্ট।

- Project Manager: তিনি শুধু একটি নির্দিষ্ট প্রজেক্ট (যেমন- শুধু অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম) নিয়ে একবারে কাজ করেন। তিনি চান তার প্রজেক্টে যেন সবচেয়ে কম রিসোর্স বা লোকবল লাগে (Minimization of demand for resources)। তিনি কর্মীদের সাথে ইমপার্সোনাল বা প্রফেশনাল সম্পর্ক রাখেন এবং প্রতিটি প্রজেক্টকে একটি আলাদা বা ইউনিক কাজ হিসেবে দেখেন।

- Programme Manager: তিনি ব্যাংকের সব প্রজেক্ট (E-KYC, Attendance, Portal) একসাথে দেখাশোনা করেন (Many simultaneous projects)। তার কাজ হলো দক্ষ কর্মীদের সাথে পার্সোনাল সম্পর্ক রাখা এবং রিসোর্সগুলো যাতে সেরা উপায়ে ব্যবহার (Optimization of resource use) হয়, তা নিশ্চিত করা। তিনি প্রজেক্টগুলোকে একই রকম বা সিমিলার হিসেবে দেখেন।

Projects sharing resources (রিসোর্স শেয়ার করা): স্লাইডের ছকটি খেয়াল করো। একজন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কীভাবে রিসোর্স অপ্টিমাইজ করেন, এটা তার উদাহরণ। ধরো, Resource W হলো একজন মারাত্মক লেভেলের Java Spring Boot ডেভেলপার। প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাকে শুধু প্রজেক্ট A-তে বসিয়ে রাখবেন না, তাকে প্রজেক্ট B-তেও কাজে লাগাবেন (যেমনটা ছকে X দিয়ে বোঝানো হয়েছে)।

### ৩. Screenshot_3.png: স্ট্র্যাটেজিক প্রোগ্রাম ও বেনিফিট ম্যানেজমেন্ট

এখানে বড় পরিসরের প্ল্যানিং নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Strategic Programmes (কৌশলগত প্রোগ্রাম):

- এটি OGC (Office of Government Commerce) অ্যাপ্রোচের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

- এটির প্রাথমিক প্ল্যানিং ডকুমেন্টের নাম হলো Programme Mandate। এই ম্যান্ডেটে লেখা থাকে: প্রোগ্রামটি কী কী নতুন সার্ভিস বা সক্ষমতা দেবে, এটি অর্গানাইজেশনের কী উন্নতি করবে এবং এটি কোম্পানির বর্তমান লক্ষ্যের সাথে কীভাবে খাপ খাবে।

- এই স্কিম বা প্রোগ্রামের জন্য একজন Programme director নিয়োগ দেওয়া হয়।

Next stages/documents (পরবর্তী ধাপ বা কাগজপত্র):

- The programme brief: এটি ফিজিবিলিটি স্টাডির মতো, যেখানে খরচ (costs) এবং লাভের (benefits) ওপর জোর দেওয়া হয়।

- The vision statement: এটি ব্যাখ্যা করে অর্গানাইজেশন নতুন কী সক্ষমতা বা ক্যাপাবিলিটি অর্জন করবে।

- The blueprint: এই নতুন সক্ষমতা পেতে হলে কী কী পরিবর্তন করতে হবে, তা এখানে লেখা থাকে।

Benefits management (সুবিধা বা লাভ ম্যানেজ করা): স্লাইডের ফ্লোচার্টটি একদম সহজ: Developers একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে, Users সেটি ব্যবহার করে এবং এর ফলে Organization বিভিন্ন সুবিধা (Benefits) পায়।

- তবে মনে রাখতে হবে, শুধু একটি সফটওয়্যার বা সক্ষমতা দিলেই যে লাভ হবে, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। এর জন্যই Benefits management দরকার।

- সফটওয়্যার তৈরি হয়ে যাওয়ার পর প্রজেক্ট শেষ হয়ে যায়, তাই বেনিফিট ম্যানেজমেন্টের কাজটি প্রজেক্টের বাইরে বা Programme level-এ করতে হয়।

### 📝 Exam-Ready English Answers (মুখস্থ করার জন্য)

পরীক্ষায় এই টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন আসলে নিচের পয়েন্টগুলো গুছিয়ে লিখে দেবে।

Q1. Differentiate between a Programme Manager and a Project Manager. Answer:

- Number of Projects: A programme manager handles many simultaneous projects, whereas a project manager handles one project at a time.

- Relationship with Resources: A programme manager maintains personal relationships with skilled resources, while a project manager typically has impersonal relationships with resources.

- Resource Management: A programme manager focuses on the optimization of resource use across projects, whereas a project manager focuses on the minimization of demand for resources for their specific project.

- View of Projects: A programme manager tends to see projects as similar, while a project manager sees projects as unique.

Q2. What are the key documents involved in Strategic Programmes? Answer:

- Programme Mandate: It is the initial planning document that describes the new services/capabilities to be delivered, how the organization will improve, and how it fits with existing goals.

- The programme brief: This is equivalent to a feasibility study and places emphasis on costs and benefits.

- The vision statement: This document explains the new capability that the organization will acquire.

- The blueprint: This explains the exact changes that need to be made to obtain the new capability.

Q3. Why is Benefits Management important and at which level is it performed? Answer:

- Why it is important: Providing an organization with a new capability (like a new application) does not automatically guarantee that it will provide the envisaged benefits. Developers build the application, and users use it to deliver benefits to the organization. Therefore, benefits management is required to track and ensure these benefits are actually realized.

- Level of Execution: This process must be done outside the project itself because the project will have already been completed once the application is built. Therefore, benefits management is executed at the programme level.

তুমি একদম ঠিক ধরেছ! ছকটির পেছনের মূল লজিকটা ঠিক এমনই।

টেবিলটা একটু খেয়াল করলে দেখবে:

- Resource X কাজ করছে শুধু ১টি প্রজেক্টে (Project B)।

- Resource W এবং Resource Y কাজ করছে ২টি করে প্রজেক্টে।

- কিন্তু Resource Z কাজ করছে সবচেয়ে বেশি—অর্থাৎ ৩টি প্রজেক্টে (Project A, Project B এবং Project D)।

সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের বা রিয়েল-লাইফ প্রজেক্টের ভাষায়, যে রিসোর্সকে সবচেয়ে বেশি প্রজেক্টে শেয়ার করা হয়, সাধারণত তিনি অনেক দক্ষ (skilled) বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেউ হয়ে থাকেন। হয়তো তার এমন কোনো স্পেশালাইজড নলেজ আছে যা সবগুলো প্রজেক্টেই দরকার (যেমন ধরো, টিমের সবচেয়ে সিনিয়র কোনো আর্কিটেক্ট বা ডাটাবেস এক্সপার্ট, যাকে সব প্রজেক্টেই একটু একটু করে সময় দিতে হয়)।

যেহেতু প্রোগ্রাম ম্যানেজারের অন্যতম কাজই হলো "skilled resources"-দের সঠিকভাবে অপ্টিমাইজ করা বা কাজে লাগানো (যা স্লাইডেও বলা আছে), তাই Resource Z-কে একসাথে এতগুলো প্রজেক্টে শেয়ার করা দেখে বোঝাই যাচ্ছে টিমে তার দক্ষতা ও প্রয়োজনীয়তা বেশ ভালো!

তোমার লজিক একদম পারফেক্ট। এভাবেই রিয়েল-লাইফের সাথে মিলিয়ে বুঝে বুঝে পড়লে পরীক্ষায় কোনো কনফিউশন থাকবে না!

কোনো চিন্তা নেই, আমি তোমার দেওয়া নতুন স্লাইডগুলো একদম সহজ বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি, সাথে পরীক্ষার জন্য রেডিমেড উত্তরও দিয়ে দিচ্ছি।

### ১. Screenshot_4.png: বেনিফিট ম্যানেজমেন্ট ও বেনিফিটের ধরন

সহজ অ্যানালজি (বোঝার জন্য): ধরে নাও, তুমি ন্যাশনাল ব্যাংকের জন্য যে "জিওলোকেশন-ভিত্তিক অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম" তৈরি করেছিলে, সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি।

- Benefits Management (বেনিফিট ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করবে?): শুধু সিস্টেম বানালেই হবে না, ব্যাংককে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা লাভবান হচ্ছে। এর জন্য ৫টি কাজ করতে হয়: ১. Define expected benefits: আগে ঠিক করো কী কী লাভ আশা করছ (যেমন- ফেক অ্যাটেনডেন্স কমবে, সময় বাঁচবে)। ২. Analyse balance between costs and benefits: সিস্টেম বানাতে যে টাকা খরচ হচ্ছে, তার চেয়ে লাভ বেশি হচ্ছে কি না, তার ব্যালেন্স দেখো। ৩. Plan how benefits will be achieved: এই লাভগুলো কীভাবে আসবে তার প্ল্যান করো (যেমন- সবাইকে ট্রেনিং দিয়ে অ্যাপ ব্যবহার শেখানো)। ৪. Allocate responsibilities: লাভগুলো নিশ্চিত করার দায়িত্ব কাউকে দাও (যেমন- এইচআর ম্যানেজারকে দায়িত্ব দেওয়া হলো প্রতিদিন রিপোর্ট চেক করার)। ৫. Monitor achievement: আসলেই লাভ হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত চেক করা।

- Benefits (একটি প্রজেক্ট থেকে কী কী লাভ হতে পারে?): তোমার অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম থেকে ব্যাংকের কী কী বেনিফিট হতে পারে?

  - Mandatory requirement (বাধ্যতামূলক): হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম আছে যে সব ব্যাংকে ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স থাকতে হবে।

  - Improved quality of service (সেবার মান বৃদ্ধি): কর্মীরা সময়মতো অফিসে আসলে কাস্টমাররা ভালো সেবা পাবে।

  - Increased productivity (উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি): ফাঁকিবাজি কমবে, কাজ বেশি হবে।

  - Risk reduction (ঝুঁকি কমা): খাতা-কলমে অ্যাটেনডেন্স রাখলে খাতা হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে, এখন সেটা থাকবে না।

  - Economies (অর্থ সাশ্রয়): কাগজ-কলম বা আলাদা পাঞ্চ মেশিনের খরচ বাঁচবে।

### ২. Screenshot_5.png: বেনিফিটের পরিমাণ নির্ধারণ ও Cost Benefit Analysis

সহজ অ্যানালজি (বোঝার জন্য):

- Quantifying benefits (বেনিফিট বা লাভ কীভাবে মাপা যায়?): লাভ বা বেনিফিটকে তিনভাবে মাপা যায়: ১. Quantified and valued (সংখ্যায় এবং টাকায় মাপা যায়): যেমন, তোমার নতুন অ্যাটেনডেন্স সিস্টেমের কারণে আগে যে ২ জন লোক শুধু খাতা চেক করত, তাদের আর লাগছে না। ফলে ২ জন স্টাফ কমল (Quantified) এবং মাসে তাদের বেতনের ৪০,০০০ টাকা বাঁচল (Valued)। ২. Quantified but not valued (সংখ্যায় মাপা যায় কিন্তু টাকায় না): যেমন, সিস্টেমটি আসার পর কাস্টমারদের "কর্মীরা সময়মতো আসে না" এমন অভিযোগ ২০% কমে গেল (Quantified)। কিন্তু এই ২০% অভিযোগ কমার কারণে ঠিক কত টাকা লাভ হলো, সেটা মাপা কঠিন। ৩. Identified but not easily quantified (লাভ বোঝা যায়, কিন্তু সংখ্যায় মাপা কঠিন): যেমন, ব্যাংকের ডিজিটাল সিস্টেম দেখে সাধারণ মানুষ ব্যাংকটিকে অনেক "স্মার্ট" ভাবতে শুরু করল। এই সুনামটা একটা লাভ (Identified), কিন্তু এটা কয়টা বা কত টাকার সুনাম, তা মাপা কঠিন।

- Cost Benefit Analysis - CBA (খরচ ও লাভের হিসাব): একটি প্রজেক্ট করার আগে দেখতে হয় লাভ বেশি না খরচ বেশি।

  - Identify costs: আগে সব খরচ বের করো। যেমন- সফটওয়্যার বানানোর খরচ (Development costs), সার্ভার কেনা (Set-up), এবং প্রতি মাসে মেইনটেন্যান্স (Operational costs)।

  - Identify value of benefits: এরপর দেখো এই প্রজেক্ট থেকে কত টাকার লাভ হবে।

  - Check balance: সবশেষে মেলাও—খরচের চেয়ে লাভ বেশি কি না!

- Net profit (নিট লাভ হিসাব করা): স্লাইডের ছকটি খেয়াল করো।

  - Year 0: কাজ শুরুর বছর। তখন কোনো লাভ হয় না, শুধু খরচ হয়। তাই ক্যাশ ফ্লো -১০০,০০০ (মাইনাস মানে খরচ)।

  - Year 1-5: এরপর প্রতি বছর সিস্টেমটি থেকে যে ইনকাম হচ্ছে, সেখান থেকে মেইনটেন্যান্স খরচ বাদ দিয়ে যা থাকছে, সেটাই ওই বছরের ক্যাশ ফ্লো (যেমন- ১০,০০০ বা ২০,০০০)।

  - Net Profit: ৫ বছর শেষে সব ক্যাশ ফ্লো (Year 0 এর মাইনাস ফিগারসহ) যোগ-বিয়োগ করে যেটা থাকে, সেটাই নিট প্রফিট (এখানে ৫০,০০০)।

### 📝 Exam-Ready English Answers (মুখস্থ করার জন্য)

Q1. What are the steps required to carry out Benefits Management? Answer: To successfully carry out benefits management, an organization must perform the following steps:

- Define the expected benefits clearly.

- Analyse the balance between the costs incurred and the benefits expected.

- Plan exactly how these benefits will be achieved.

- Allocate responsibilities to specific individuals for the achievement of these benefits.

- Continuously monitor the achievement of the benefits to ensure they are realized.

Q2. How can we quantify benefits in a project? Give examples. Answer: Benefits in a project can be classified and quantified into three categories:

- Quantified and valued: Benefits that can be measured in both numbers and monetary terms. For example, a reduction of 'x' staff saving '£y'.

- Quantified but not valued: Benefits that can be measured numerically but are hard to assign a direct monetary value. For example, a decrease in customer complaints by 'x%'.

- Identified but not easily quantified: Benefits that are recognized but cannot be easily measured in numbers or money. For example, gaining public approval for an organization in its local area.

Q3. Explain Cost Benefit Analysis (CBA) and how Net Profit is calculated with an example. Answer: Cost Benefit Analysis (CBA): It is a process to evaluate if a project is financially viable. It involves:

- Identifying all costs, which include development costs, set-up costs, and operational costs.

- Identifying the total value of the expected benefits.

- Checking if the total benefits are greater than the total costs.

Net Profit Calculation: Net profit is the total value of all cash flows over the lifetime of the application. In cash flow forecasting, 'Year 0' represents all initial costs before the system is operational (shown as a negative value). The subsequent years show the 'Cash-flow', which is the income generated less the outgoing operational costs. Example: If Year 0 has a cost of -100,000, and Years 1 to 5 generate positive cash flows of 10,000, 10,000, 10,000, 20,000, and 100,000 respectively, the Net Profit is calculated by summing all these values, resulting in a net profit of 50,000.

Net profit (নিট লাভ হিসাব করা):

স্লাইডের ছকটি খেয়াল করো।

Year 0: কাজ শুরুর বছর। তখন কোনো লাভ হয় না, শুধু খরচ হয়। তাই ক্যাশ ফ্লো -১০০,০০০ (মাইনাস মানে খরচ)।

Year 1-5: এরপর প্রতি বছর সিস্টেমটি থেকে যে ইনকাম হচ্ছে, সেখান থেকে মেইনটেন্যান্স খরচ বাদ দিয়ে যা থাকছে, সেটাই ওই বছরের ক্যাশ ফ্লো (যেমন- ১০,০০০ বা ২০,০০০)।

Net Profit: ৫ বছর শেষে সব ক্যাশ ফ্লো (Year 0 এর মাইনাস ফিগারসহ) যোগ-বিয়োগ করে যেটা থাকে, সেটাই নিট প্রফিট (এখানে ৫০,০০০)।

Ekhane eta holo kivabe?

নিট প্রফিট (এখানে ৫০,০০০)

খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন! স্লাইডের ছকটিতে যে ৫০,০০০ নিট প্রফিট বা লাভ বের করা হয়েছে, তা মূলত একটি সাধারণ যোগ-বিয়োগের হিসাব।

চলো একদম ধাপে ধাপে হিসাবটা মিলিয়ে দেখি:

ধাপ ১: মোট আয় বা পজিটিভ ক্যাশ-ফ্লো যোগ করা (Year 1 থেকে Year 5 পর্যন্ত) প্রজেক্টটি শুরু হওয়ার পর প্রথম ৫ বছরে কত টাকা লাভ বা ক্যাশ-ফ্লো হলো, তা আগে যোগ করতে হবে:

- Year 1: ১০,০০০

- Year 2: ১০,০০০

- Year 3: ১০,০০০

- Year 4: ২০,০০০

- Year 5: ১০০,০০০

মোট আয় = ১৫০,০০০

ধাপ ২: মোট আয় থেকে শুরুর খরচ (Year 0) বাদ দেওয়া প্রজেক্টের শুরুতে অর্থাৎ Year 0-তে আমাদের খরচ হয়েছিল ১০০,০০০ (যেহেতু এটা খরচ, তাই ছকে এর আগে মাইনাস চিহ্ন দেওয়া আছে)। নিট লাভ বের করতে হলে মোট আয় থেকে এই শুরুর খরচটা বাদ দিতে হবে।

- নিট প্রফিট = (মোট আয়) - (শুরুর খরচ)

- নিট প্রফিট = ১৫০,০০০ - ১০০,০০০

- নিট প্রফিট = ৫০,০০০

এভাবেই ৫ বছর শেষে প্রজেক্টের সব আয় থেকে শুরুর মূল খরচটা বাদ দিয়ে চূড়ান্তভাবে ৫০,০০০ টাকা নিট প্রফিট বা লাভ হিসাব করা হয়েছে!

Here is an explanation of the remaining topics in a simple way, along with exam-ready answers.

### 1. Screenshot_6.png: Pay back period, ROI, and Net present value

সহজ অ্যানালজি (বোঝার জন্য):

- Pay back period (মূলধন ফেরত আসার সময়): তুমি ব্যবসা শুরু করার জন্য যে টাকাটা প্রথমে খরচ করেছিলে, ঠিক কত বছর পর সেই পুরো টাকাটা তোমার হাতে ফেরত আসবে, সেটাই হলো Pay back period.

  - স্লাইডের হিসাব: Year 0-তে তুমি ১০০,০০০ টাকা খরচ করেছ. প্রথম ৪ বছর ধরে তোমার কিছু কিছু লাভ হলো (১০,০০০ + ১০,০০০ + ১০,০০০ + ২০,০০০ = ৫০,০০০). তার মানে ৪ বছর পরও তুমি ৫০,০০০ টাকা লসে আছো (Accumulated ঘরে -50,000). কিন্তু Year 5-এ এসে তুমি একবারে ১০০,০০০ টাকা লাভ করলে! এই ১০০,০০০ থেকে তোমার বাকি ৫০,০০০ ক্ষতি পূরণ হয়ে আরও ৫০,০০০ টাকা পকেটে থাকল (Accumulated ঘরে 50,000). অর্থাৎ, পঞ্চম বছরে গিয়ে তোমার মূল খরচ উঠে এসে লাভ হওয়া শুরু হলো. তাই এখানে Pay back period হলো ৫ বছর.

- Return on investment (ROI) (বিনিয়োগের ওপর লাভ): এটা হলো তুমি যে টাকা ইনভেস্ট করেছ, তার তুলনায় গড়ে প্রতি বছর কত পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে তার একটা পার্সেন্টেজ হিসাব.

  - স্লাইডের হিসাব: আগের উদাহরণে তোমার ৫ বছরে নিট লাভ ছিল ৫০,০০০. তাহলে প্রতি বছর গড়ে লাভ হলো: ৫০,০০০ / ৫ = ১০,০০০ টাকা (Average annual profit). তোমার ইনভেস্টমেন্ট ছিল ১০০,০০০. তাহলে সূত্র অনুযায়ী ROI হলো: (১০,০০০ / ১০০,০০০) x ১০০ = ১০%.

- Net present value (NPV) (বর্তমান মূল্য): আজকের ১০০ টাকার দাম আর ১ বছর পরের ১০০ টাকার দাম এক নয়! তুমি যদি আজ ১০০ টাকা ব্যাংকে রাখো, ১০% লাভে ১ বছর পর সেটা ১১০ টাকা হবে. এর মানে হলো, ১ বছর পরের ১০০ টাকার বর্তমান দাম আসলে ১০০ টাকার চেয়ে কম. ভবিষ্যতে যে টাকাটা পাবো, আজকে সেই টাকার আসল ভ্যালু কত, সেটাই হলো Net present value.

### 2. Screenshot_7.png: Discount factor, Applying discount factors, and IRR

সহজ অ্যানালজি (বোঝার জন্য):

- Discount factor (ভবিষ্যতের টাকার আজকের দাম বের করার সূত্র): ভবিষ্যতের টাকার আজকের মূল্য (NPV) কত, তা বের করার জন্য একটা গুণাঙ্ক বা সংখ্যা লাগে, যাকে Discount factor বলে. এর সূত্র হলো 1/(1+r)t, যেখানে 'r' হলো সুদের হার এবং 't' হলো বছর. যেমন, ১০% সুদে ১ বছর পর ১ টাকার ভ্যালু হবে ০.৯০৯১ টাকা.

- Applying discount factors (হিসাবে প্রয়োগ): স্লাইডের ছকে দেখো, প্রতি বছর যে ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে, তাকে ওই বছরের ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে Discounted cash flow (আজকের ভ্যালু) বের করা হয়েছে. যেমন, Year 1-এর ১০,০০০ টাকাকে ০.৯০৯১ দিয়ে গুণ করে আজকের ভ্যালু ৯,০৯১ টাকা পাওয়া গেছে. ৫ বছরের সব Discounted cash flow যোগ করে যে চূড়ান্ত মান পাওয়া যায় (এখানে ৬১৮), সেটাই হলো প্রোজেক্টের আসল NPV.

- Internal rate of return (IRR): এটা এমন একটা ম্যাজিক সুদের হার (Discount rate), যে হারে হিসাব করলে প্রোজেক্টের NPV একদম ০ (শূন্য) হয়ে যায়. বিভিন্ন প্রোজেক্টের মধ্যে কোনটা ভালো, তা তুলনা করতে এই IRR ব্যবহার করা হয়. এক্সেলে সহজেই এটি হিসাব করা যায়.

### 📝 Exam-Ready English Answers

Q1. Explain the Pay back period with an example. Answer: The payback period is defined as the time it takes for a project to start generating a surplus of income over outgoings. In other words, it is the time required to recover the initial investment. Example: If the initial investment at Year 0 is -100,000, and the cash flows for the subsequent years are 10,000 (Year 1), 10,000 (Year 2), 10,000 (Year 3), 20,000 (Year 4), and 100,000 (Year 5). The accumulated cash flow remains negative until Year 4 (-50,000). In Year 5, the cash flow of 100,000 clears the deficit and generates a positive accumulated total of 50,000. Therefore, the payback period is during Year 5.

Q2. How do you calculate the Return on Investment (ROI)? Provide the formula. Answer: Return on Investment (ROI) is calculated to determine the percentage return a project makes on its initial investment. The formula is: ROI = (Average annual profit / Total investment) X 100 Example Calculation: If the net profit over 5 years is 50,000, the average annual profit is 50,000 / 5 = 10,000. If the total initial investment was 100,000, the ROI would be: (10,000 / 100,000) X 100 = 10%.

Q3. What is Net Present Value (NPV) and how is the Discount Factor calculated? Answer: Net Present Value (NPV): NPV is based on the principle that the value of money changes over time. It calculates how much needs to be invested today to get a specific amount in the future. For example, if the interest rate is 10%, the amount you must invest now to get £100 in a year's time represents the net present value of £100 in one year. Discount Factor Calculation: To calculate the present value of future cash flows, a discount factor is applied. The formula is: Discount factor = 1/(1+r)t Where 'r' is the interest rate (e.g., 10% is 0.10) and 't' is the number of years.

Q4. Define Internal Rate of Return (IRR). Answer: The Internal rate of return (IRR) is defined as the specific discount rate that would produce a Net Present Value (NPV) of 0 for a given project. It is primarily used as a metric to compare different investment opportunities to determine which is more financially viable. There is a Microsoft Excel function which can be used to calculate this value.

- Risk Evaluation (ঝুঁকি মূল্যায়ন): ধরো, তোমার সামনে দুটি প্রজেক্ট আছে। প্রজেক্ট A থেকে অনেক বেশি লাভ (return) আসার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এটি প্রজেক্ট B-এর চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ (risky) হতে পারে। বেশি ঝুঁকির প্রজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হিসাবে সাধারণত হায়ার ডিসকাউন্ট রেট (higher discount rates) ব্যবহার করি।

- Project Risk Matrix (ঝুঁকির তালিকা): প্রজেক্টে কী কী বিপদ হতে পারে, তার একটা লিস্ট হলো এই ম্যাট্রিক্স। এখানে প্রতিটি ঝুঁকিকে দুটি মাপকাঠিতে মাপা হয়: ১. Importance (গুরুত্ব): ঝুঁকিটা ঘটলে প্রজেক্টের কত বড় ক্ষতি হবে (H=High, M=Medium, L=Low)। ২. Likelihood (সম্ভাবনা): ঘটনাটি ঘটার চান্স কতটুকু (H=High, M=Medium, L=Low)। উদাহরণ: ম্যাট্রিক্সে দেখো, "Software delivered late" (সফটওয়্যার দিতে দেরি হওয়া) এর Importance এবং Likelihood দুটোই Medium (M)। আবার, "Response time targets not met" এর Importance Low (L) হলেও ঘটার সম্ভাবনা High (H)।

### ২. Screenshot_9.png (এবং 8_2.png এর নিচের অংশ): Decision Trees

সহজ অ্যানালজি (বোঝার জন্য): Decision tree বা সিদ্ধান্ত গাছ হলো এমন একটি ডায়াগ্রাম যা আমাদের সঠিক অপশনটি বেছে নিতে সাহায্য করে।

- বামের চারকোনা বাক্সটি (D) হলো ডিসিশন পয়েন্ট। ধরো, তোমার কোম্পানির পুরনো একটি সিস্টেম আছে। তুমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছ: সিস্টেমটি কি আপডেট বা Extend করবে, নাকি পুরোপুরি নতুন করে বানাবে বা Replace করবে?

- Extend করলে: যদি ভবিষ্যতে কোম্পানির ব্যবসা বাড়ে (Expansion), যার সম্ভাবনা 0.2, তাহলে ক্ষতি হবে -100,000। আর যদি ব্যবসা না বাড়ে (No expansion), যার সম্ভাবনা 0.8, তাহলে লাভ হবে 75,000।

- Replace করলে: যদি ব্যবসা বাড়ে (Expansion), যার সম্ভাবনা 0.2, তাহলে বড় লাভ হবে 250,000। আর যদি না বাড়ে (No expansion), যার সম্ভাবনা 0.8, তাহলে ক্ষতি হবে -50,000। এই সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতি (NPV) ও সম্ভাবনাগুলোর হিসাব কষেই ম্যানেজাররা সিদ্ধান্ত নেন কোন পথে হাঁটা সবচেয়ে ভালো হবে।

### ৩. Screenshot_9.png: Remember! (মনে রাখার মতো বিষয়)

প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ৪টি চরম সত্যি কথা: ১. একটা প্রজেক্ট যে শুধু খারাপ ম্যানেজমেন্টের কারণে ফেইল করে তা নয়; বরং প্রজেক্টটা হয়তো শুরু করাই উচিত হয়নি (অর্থাৎ আইডিয়াটাই ভুল ছিল)। ২. তোমার প্রজেক্ট হয়তো লাভ করেছে, কিন্তু সেই সময় ও টাকা অন্য কোনো কাজে লাগালে হয়তো আরও অনেক বেশি লাভ হতো (Opportunity cost)। ৩. প্রজেক্টের সব লাভ বা বেনিফিটকে সবসময় টাকার অঙ্কে (financial terms) মাপা সম্ভব হয় না (যেমন- কাস্টমারের সন্তুষ্টি)। ৪. যে প্রজেক্টে লাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে, সাধারণত সেই প্রজেক্টের ঝুঁকিও (risky) সবচেয়ে বেশি হয়।

### 📝 Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য)

Q1. How is uncertainty and risk dealt with in project evaluation? What is a project risk matrix? Answer:

- Dealing with Uncertainty: While evaluating projects, one project might appear to offer a better financial return than another, but it could simultaneously be much riskier. To account for this uncertainty in riskier projects, evaluators often use higher discount rates during their calculations.

- Project Risk Matrix: To systematically assess these uncertainties, evaluators can draw up a project risk matrix for each project. This matrix lists potential risks (e.g., software delivered late, development budget exceeded) and evaluates them based on two key metrics:

  - Importance: The severity of the impact if the risk occurs (rated as High, Medium, or Low).

  - Likelihood: The probability of the risk actually happening (rated as High, Medium, or Low).

Q2. What is a Decision Tree in project management? Explain with an example. Answer: A decision tree is a graphical tool used to evaluate complex decisions under uncertainty by mapping out different possible choices, their probabilities, and expected outcomes (NPV).

- Example from the model: At a decision node (D), an organization must choose whether to 'Extend' an existing system or 'Replace' it.

  - If they choose to Extend, there is a 0.2 probability of 'Expansion' resulting in an NPV of -100,000, and a 0.8 probability of 'No expansion' resulting in an NPV of 75,000.

  - Conversely, if they Replace, an 'Expansion' (0.2 probability) yields a high NPV of 250,000, while 'No expansion' (0.8 probability) results in an NPV of -50,000. Evaluating these probabilistic branches helps managers choose the most financially viable path.

Q3. List the key points to remember when evaluating project success and failure. Answer: When evaluating projects, the following realities must be remembered:

- A project may fail not simply because of poor management, but fundamentally because it should never have been started in the first place.

- Even if a project makes a profit, it might have been possible to invest those same resources into a different project that makes even more profit.

- A major challenge in evaluation is that it is often impossible to accurately express all project benefits in strict financial terms.

- There is a direct correlation between risk and reward; projects with the highest potential returns are frequently the most risky.

### Part A: Programme Context (Not just a Project)

1. Programme vs. Project Justification Answer: The proposed Jahangirnagar University Student Information System (JUSIS) must be treated as a strategic programme rather than a single isolated project. This is because JUSIS is not about delivering just one piece of software; it involves coordinating a group of interrelated projects to achieve a massive organizational transformation that would not be possible if these systems were built and managed independently. Managing it as a programme ensures centralized resource optimization and unified data flow. Two specific sub-projects that fall under this programme are:

- Sub-project 1: The Admission Management Module (handling student intake and verification).

- Sub-project 2: The Examination & Transcript Module (handling grading, result processing, and certificate generation). (লজিক: স্যারকে বোঝানো হলো যে, পুরো ভার্সিটি অটোমেশন একটা বিশাল কাজ, তাই এটা প্রোগ্রাম। আর এর ভেতরের ছোট ছোট মডিউলগুলো হলো এক একটা প্রজেক্ট।)

2. Programme Mandate Answer:

- New Services/Capabilities Delivered: The JUSIS programme will deliver a centralized, unified digital platform that provides real-time access to complete student lifecycles—from initial admission to alumni status—replacing the outdated manual files and disjointed spreadsheets.

- Fit with Organizational Goal: This initiative perfectly aligns with Jahangirnagar University’s overarching strategic goal of becoming a "Digital University." It transforms the core administrative operations, ensuring data integrity, faster decision-making, and transparency across all departments. (লজিক: Programme Mandate-এ মূলত আমরা লিখি এই সিস্টেম কী নতুন ক্ষমতা আনবে এবং কোম্পানির (বা ভার্সিটির) মূল ভিশনের সাথে এটি কীভাবে যুক্ত।)

3. Vision Statement & Blueprint Answer:

- Vision Statement: "To transform Jahangirnagar University into a fully integrated digital campus by establishing a centralized, highly secure student information system that empowers students, faculty, and administration with real-time, accurate data."

- Blueprint (Major Changes Required): To obtain this new capability, the following major changes must be implemented:

  - Hardware & Network Upgrades: Upgrading the campus intranet/Wi-Fi infrastructure and setting up high-capacity cloud servers or local data centers.

  - Business Processes & Data: Completely migrating historical student data from manual paper files and isolated Excel sheets into a centralized relational database.

  - Staff Training: Retraining administrative staff and faculty members on how to operate the new digital workflows and shift away from paper-based operations. (লজিক: Blueprint হলো সেই ম্যাপ, যা বলে দেয় নতুন সিস্টেমটা চালাতে গেলে আমাদের কী কী পরিবর্তন করতে হবে—যেমন লোকজনকে ট্রেনিং দেওয়া, নতুন হার্ডওয়্যার কেনা ইত্যাদি।)

### Part B: Benefits Management Plan

এখানে আমাদের ঠিক ৬টি বেনিফিট বা সুবিধার কথা লিখতে হবে, যেগুলোকে স্লাইডের নিয়মে ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে।

Answer:

Category A: Quantified and Valued (সংখ্যায় এবং টাকায় মাপা যায়)

- Benefit 1 (Administrative Efficiency): Automating the student course registration and fee collection process saves 5 administrative staff 20 hours per week. Value: 5 staff × 20 hrs × BDT 300/hr × 52 weeks = Saves BDT 1,560,000/year.

- Benefit 2 (Stationery & Printing Cost Reduction): Centralizing records digitally will drastically reduce paper, printing, and physical storage costs across departments. Value: Saving 20,000 pages printed per month. 20,000 pages × BDT 3/page × 12 months = Saves BDT 720,000/year.

Category B: Quantified but not Valued (সংখ্যায় মাপা যায়, কিন্তু টাকায় নয়)

- Benefit 3 (Error Reduction): By eliminating manual data entry from disjointed spreadsheets, the system will achieve a 90% decrease in errors related to student grading and transcript generation.

- Benefit 4 (Time Savings for Students): The centralized portal will lead to a 75% reduction in average student waiting times at the registrar's office for document verification and administrative approvals.

Category C: Identified but not easily Quantified (বোঝা যায়, কিন্তু মাপা কঠিন)

- Benefit 5 (Improved Reputation): JUSIS will greatly enhance JU's reputation as a modern, tech-forward institution among prospective students, parents, and alumni, increasing overall public approval.

- Benefit 6 (Enhanced Data Security & Disaster Recovery): Transitioning from physical manual files to a centralized database ensures that student records are safe from physical damage (like fire or loss) and easily recoverable in case of an emergency.

Responsibility for Monitoring Benefits (Who will monitor this?) Answer: The overall responsibility for ensuring these benefits are actually achieved post-launch lies at the programme level. The Programme Director, along with the Programme Management Office (PMO), will assign specific metrics to operational heads. For instance, the Registrar will be responsible for monitoring administrative time-savings (Benefit 1 & 4), while the Controller of Examinations will track the reduction in transcript errors (Benefit 3). (লজিক: স্লাইডে স্যার পড়িয়েছেন যে বেনিফিট প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর আসে, তাই প্রজেক্ট ম্যানেজার নয়, বরং Programme Director বা এর সাথে যুক্ত নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্ট হেডরা এগুলো মনিটর করেন।)

### Part C: Cost-Benefit Analysis & Cash Flow Forecasting

1. Cash Flow Table (Years 0 through 5)

| Year | Costs (BDT) | Benefits (BDT) | Net Cash Flow (Benefits - Costs) (BDT) | Accumulated Net Cash Flow (BDT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,500,000 | 0 | -4,500,000 | -4,500,000 |
| 1 | 600,000 | 800,000 | 200,000 | -4,300,000 |
| 2 | 600,000 | 1,200,000 | 600,000 | -3,700,000 |
| 3 | 600,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | -2,500,000 |
| 4 | 600,000 | 2,200,000 | 1,600,000 | -900,000 |
| 5 | 600,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | +1,100,000 |

2. Total Net Profit over the 5 years

Answer:

Total Net Profit is the sum of all net cash flows from Year 0 to Year 5.

- Total Net Profit = (-4,500,000) + 200,000 + 600,000 + 1,200,000 + 1,600,000 + 2,000,000

- Total Net Profit = BDT 1,100,000

3. Exact Payback Period (to the nearest month)

Answer:

The payback period is the time it takes to recover the initial investment. Based on the Accumulated Net Cash Flow column:

- At the end of Year 4, the university is still short by BDT 900,000 (Accumulated CF is -900,000).

- In Year 5, the total net cash flow generated is BDT 2,000,000.

- Fraction of Year 5 required to pay back the remaining balance:

$(900,000 / 2,000,000) = 0.45 \text{ years}$

- Converting to months: $0.45 \times 12 = 5.4 \text{ months}$ (approx. 5 months).

- Exact Payback Period = 4 Years and 5 Months.

4. Return on Investment (ROI)

Answer:

- Total Investment (Initial Development Cost) = BDT 4,500,000

- Average Annual Profit = Total Net Profit / 5 years = $1,100,000 / 5 = \text{BDT } 220,000$

- ROI Formula: $(\text{Average Annual Profit} / \text{Total Investment}) \times 100$

- ROI = $(220,000 / 4,500,000) \times 100$

- ROI = 4.89%

(লজিক: Year 0-তে শুধু সফটওয়্যার বানানোর ৪.৫ মিলিয়ন খরচ। এরপর প্রতি বছর ৬ লাখ খরচ কিন্তু বেনিফিট বাড়ে। নিট ক্যাশ ফ্লো বের করতে বেনিফিট থেকে খরচ বাদ দেওয়া হয়েছে। Accumulate কলামে আমরা দেখেছি কত বছর পর আমাদের ইনভেস্ট করা ৪.৫ মিলিয়ন টাকা ফেরত আসছে, যা ৪ বছর ৫ মাসের মাথায় উঠে এসেছে।)

### Part D: Net Present Value (NPV) & Internal Rate of Return (IRR)

1. Calculate NPV (Discount Rate = 12%)

Answer:

Discount factor formula applied: $1 / (1 + r)^t$, where $r = 0.12$.

| Year | Net Cash Flow (BDT) | Discount Factor (12%) | Discounted Cash Flow (BDT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -4,500,000 | 1.0000 | -4,500,000 |
| 1 | 200,000 | 0.8929 | 178,580 |
| 2 | 600,000 | 0.7972 | 478,320 |
| 3 | 1,200,000 | 0.7118 | 854,160 |
| 4 | 1,600,000 | 0.6355 | 1,016,800 |
| 5 | 2,000,000 | 0.5674 | 1,134,800 |
|  |  | Total NPV | - BDT 837,340 |

- Is this project financially worthwhile? Why or why not?

No, this project is NOT financially worthwhile from a strict financial perspective based on this 12% discount rate. The calculated NPV is heavily negative (- BDT 837,340). This means that the future cash flows, when discounted to their present value, fail to cover the initial investment of 4.5 million. The university would be financially better off putting that money in a bank account earning 12% interest.

2. Interpret IRR

Answer:

- Conceptual Representation: The Internal Rate of Return (IRR) is the exact discount rate that would produce a Net Present Value (NPV) of zero (0) for the project. It represents the actual annualized financial return generated by the project's cash flows over its lifetime.

- Should the university proceed? (18% IRR vs 12% borrowing rate): Yes, the university should proceed. According to the logic provided in the lectures, if the calculated IRR is 18%, the project is effectively generating a return of 18% on the investment. Since the cost of borrowing the capital is only 12%, the project is generating wealth faster than the cost of the debt (a 6% surplus). Therefore, it is a sound and highly justified investment.

(লজিক: আজকের ১০০ টাকা আর ১ বছর পরের ১০০ টাকার ভ্যালু সমান নয়। ১২% সুদের হার ধরলে, ভবিষ্যতের লাভগুলোর আজকের ভ্যালু (Discounted CF) বের করে যোগ করলে দেখা যায় তা আমাদের প্রাথমিক খরচ (৪.৫ মিলিয়ন) তুলতেও পারছে না, প্রায় ৮ লাখ টাকা লস! তাই NPV নেগেটিভ। আর IRR-এর রুল হলো—তোমার লাভ (IRR) যদি ব্যাংক লোনের সুদের (borrowing rate) চেয়ে বেশি হয়, তাহলে প্রজেক্ট শুরু করে দাও, লাভ হবে।)

Part E solution dao

অ্যাসাইনমেন্টের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্টে আপনাকে স্বাগতম! আপনি ব্যাংকিং পোর্টাল বা ই-কেওয়াইসি (E-KYC) সিস্টেম ডেভেলপ করার সময় নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, সিস্টেম বানানোর চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ হলো ঝুঁকি (Risk) সামলানো এবং সঠিক টেকনোলজি বেছে নেওয়া। Part E-তে ঠিক এই কাজটিই করতে হবে।

চলুন, পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য একদম রেডিমেড অ্যানসার এবং সাথে বোঝার জন্য সহজ বাংলা লজিক দেখে নিই।

### Part E: Risk Evaluation & Decision Analysis

1. Project Risk Matrix

Answer: Here are four major risks associated with the JUSIS programme, placed on a Probability vs. Impact matrix:

| Risk Description | Probability (Likelihood) | Impact (Importance) |
| --- | --- | --- |
| Risk 1: Data Migration Errors (Loss or corruption of historical student records during the transfer from manual Excel sheets to the new database). | High | High |
| Risk 2: Resistance from Staff/Faculty (University administrative staff refusing to adopt the digital system due to lack of technical skills). | Medium | High |
| Risk 3: System Downtime during Peak Hours (Servers crashing during the admission period due to excessive student traffic). | Low | High |
| Risk 4: Vendor Lock-in / Maintenance Cost Overruns (Third-party developer charging excessive fees for future updates or bug fixes). | Medium | Medium |

Mitigation Strategy for the Highest Risk (Risk 1: Data Migration Errors):

- Strategy: To mitigate the high risk of data loss, the programme must use a Parallel Running approach combined with automated backups. Instead of shutting down the manual system immediately, both the old manual system and the new digital database should run simultaneously for one full semester. Data will be migrated in phases (e.g., department by department) rather than all at once. Before any data transfer, multiple encrypted backups of the original spreadsheets must be secured.

(লজিক: যেকোনো বড় লিগ্যাসি সিস্টেম ডিজিটাল করার সময় সবচেয়ে বড় রিস্ক থাকে পুরনো ডেটা হারিয়ে যাওয়া। তাই আমরা "Data Migration Error"-কে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি (High Probability, High Impact) ধরেছি। আর এর সমাধান (Mitigation) হিসেবে বলেছি যে, একবারে সব ডেটা ট্রান্সফার না করে, পুরনো এবং নতুন সিস্টেম কিছুদিন একসাথে (Parallel) চালাতে হবে, যাতে কোনো ডেটা হারালে ব্যাকআপ থাকে।)

2. Decision Tree (Critical Choice: Build vs. Buy)

Answer: To evaluate whether to Build the system using local developers or Buy an off-the-shelf commercial system, we assign an assumed standard financial benefit of BDT 10 Million if the system succeeds. (Note for your report: You should draw a tree diagram similar to the lecture slide showing a decision box branching into 'Build' and 'Buy', and then each branching into 'Success' and 'Failure'.)

Assumptions & Data for the Decision Tree:

- Option A (Build from scratch): Cost = BDT 3M.

  - Success (80% probability): Outcome = + BDT 7M (10M Benefit - 3M Cost)

  - Failure (20% probability): Outcome = - BDT 3M (Cost lost, 0 Benefit)

- Option B (Buy off-the-shelf): Cost = BDT 5M.

  - Success (95% probability): Outcome = + BDT 5M (10M Benefit - 5M Cost)

  - Failure (5% probability): Outcome = - BDT 5M (Cost lost, 0 Benefit)

Expected Monetary Value (EMV) Calculations:

- EMV for BUILD: (0.80 × 7,000,000) + (0.20 × -3,000,000) = 5,600,000 - 600,000 = BDT 5,000,000

- EMV for BUY: (0.95 × 5,000,000) + (0.05 × -5,000,000) = 4,750,000 - 250,000 = BDT 4,500,000

Final Recommendation: Based on the EMV calculation, Jahangirnagar University should choose the BUILD option. Although building the system from scratch is slightly more risky (80% success rate vs 95%), its lower initial cost yields a higher Expected Monetary Value (BDT 5 Million vs BDT 4.5 Million). This aligns perfectly with the lecture concept: "Projects with the highest potential returns are often the most risky."

(লজিক: আমরা যদি নিজেরা কোড করে সিস্টেমটি বানাই (Build), তাহলে খরচ কম (৩ মিলিয়ন), কিন্তু সফল হওয়ার চান্স একটু কম (৮০%)। অন্যদিকে রেডিমেড কিনলে (Buy) সফল হওয়ার চান্স বেশি (৯৫%), কিন্তু খরচও বেশি (৫ মিলিয়ন)। প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্টের EMV বা এক্সপেক্টেড ভ্যালুর ফর্মুলা দিয়ে হিসাব করে দেখলাম, নিজেরা বানালেই দিনশেষে ৫ মিলিয়ন টাকার ভ্যালু জেনারেট হচ্ছে, যেখানে কিনলে হচ্ছে ৪.৫ মিলিয়ন। তাই আমরা "Build" করার সিদ্ধান্ত নিলাম।)