পরীক্ষার ঠিক আগে নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে চিন্তা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, তবে একদম ঘাবড়ানোর কিছু নেই! আপনি ইদানীং যেসব বড় সিস্টেম নিয়ে কাজ করেছেন—যেমন জিওলোকেশন-ভিত্তিক অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম বা ই-কেওয়াইসি (E-KYC) অনবোর্ডিং—সেগুলো দিয়ে চিন্তা করলেই এই চ্যাপ্টারটি একদম সহজ হয়ে যাবে।

এই চ্যাপ্টারের মূল ফোকাস হলো "Software effort estimation"। অর্থাৎ, একটা প্রজেক্ট শুরু করার আগে "এই কাজটি শেষ করতে কত সময় এবং কত টাকা লাগবে" তার হিসাব বা অনুমান করা।

চলুন আপনার দেওয়া স্লাইডগুলোর কনসেপ্টগুলো রিয়েল-লাইফ লজিক দিয়ে ক্লিয়ার করে ফেলি এবং পরীক্ষার জন্য রেডিমেড উত্তর সাজিয়ে নিই।

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক ও রিয়েল-লাইফ অ্যানালজি

১. সফল প্রজেক্ট কী এবং এর টার্গেট? (Screenshot_1_2.png)

- একটি প্রজেক্টকে সফল বলা হয় যখন এটি ক্লায়েন্টকে ৪টি জিনিস ঠিকঠাক ডেলিভারি দেয়: ১) রাজি হওয়া ফাংশনালিটি (agreed functionality), ২) সঠিক সময়ে (on time), ৩) নির্ধারিত খরচে (at the agreed cost), এবং ৪) কাঙ্ক্ষিত মান বা কোয়ালিটি নিয়ে (with the required quality)।

- প্রজেক্টের মূলত দুটি স্টেজ থাকে: প্রথমে টার্গেট সেট করা (set targets) এবং তারপর সেই টার্গেট অর্জনের চেষ্টা করা (Attempt to achieve targets)।

২. Over and under-estimating (বেশি বা কম সময় অনুমান করার প্রভাব) ধরুন, আপনার Node.js-এ একটি API বানাতে ২ সপ্তাহ লাগে। কিন্তু আপনি যদি প্ল্যানিংয়ের সময় ম্যানেজমেন্টকে বলেন যে "আমার ১ মাস লাগবে" (Over-estimating), তাহলে কী হবে?

- Parkinson’s Law: এই ল' অনুযায়ী, "আমাদের হাতে যেটুকু সময় থাকে, কাজ ঠিক ততটুকু সময় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে যায়" (Work expands to fill the time available)। অর্থাৎ, আপনি অবচেতনভাবেই একটু রিল্যাক্স করবেন এবং ওই ২ সপ্তাহের কাজ করতে আসলেই ১ মাস লাগিয়ে ফেলবেন, যা প্রজেক্টের সময় খামোখাই বাড়িয়ে দেবে (An over-estimate is likely to cause project to take longer than it would otherwise)।

- Weinberg’s Zeroth Law: এই ল' মজা করে বলে যে, "যদি আপনার সফটওয়্যারটির ঠিকমতো চলার বা রিলায়েবল হওয়ার কোনো দরকার না থাকে, তাহলে এটি অন্য যেকোনো রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করতে পারবে" (a software project that does not have to meet a reliability requirement can meet any other requirement)। সোজা কথায়, কোয়ালিটির পরোয়া না করলে আপনি একদিনেই পুরো ব্যাংকের সিস্টেম বানিয়ে ফেলতে পারবেন, কিন্তু সেটা ৫ মিনিট পর ক্র্যাশ করবে!

৩. Bottom-up বনাম Top-down Estimating (Screenshot_2_2.png) এটি পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক!

- Top-down: ধরুন, আপনি আগে একটি ব্যাংকের পোর্টাল বানিয়েছিলেন। এখন আরেকটি ব্যাংক সেরকমই পোর্টাল চাইল। আপনি আগের অভিজ্ঞতার ডেটা থেকে (based on past project data) বলে দিলেন, "এতে ৫ লাখ টাকা লাগবে।" তারপর সেই বড় বাজেটকে বিভিন্ন ছোট কাজে ভাগ করে দিলেন (divide overall estimate between jobs to be done)। এটি প্রজেক্টের মূল কস্ট ড্রাইভারের ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিক হিসাব তৈরি করে (produce overall estimate based on project cost drivers)।

- Bottom-up: যখন আপনার কাছে আগের কোনো প্রজেক্টের ডেটা থাকে না (use when no past project data) বা অতীত প্রজেক্টের কোনো মিল নেই (use when you have no data about similar past projects), তখন এটি ব্যবহার করা হয়। এখানে পুরো প্রজেক্টকে ভেঙে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয় (Break project into smaller and smaller components)। ভাঙতে ভাঙতে এমন পর্যায়ে যেতে হয়, যেখানে একটি কাজ একজন মানুষ ১-২ সপ্তাহে করতে পারে (Stop when you get to what one person can do in one/two weeks)। তারপর এই একদম নিচের স্তরের কাজগুলোর খরচ হিসাব করা হয় (Estimate costs for the lowest level activities) এবং নিচ থেকে সবগুলোর খরচ যোগ করতে করতে উপরের দিকে গিয়ে প্রজেক্টের মোট হিসাব বের করা হয় (At each higher level calculate estimate by adding estimates for lower levels)। যেহেতু এতে সব কাজ খুঁজে বের করতে হয়, তাই এটি অনেক সময়সাপেক্ষ (identify all tasks that have to be done - so quite time-consuming)।

### পার্ট ২: Exam-Ready English Answers (মুখস্থ করার জন্য)

পরীক্ষায় এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসলে নিচের পয়েন্টগুলো সরাসরি লিখে দেবেন।

Q1. What are the criteria for a successful software project? Answer: A software project is considered successful when it successfully delivers the following:

- The agreed functionality.

- On time.

- At the agreed cost.

- With the required quality. Additionally, the stages of a successful project involve first setting the targets, and subsequently attempting to achieve those targets.

Q2. Explain Parkinson’s Law and Weinberg’s Zeroth Law in the context of software estimation. Answer:

- Parkinson’s Law: This law states that "Work expands to fill the time available". In the context of estimation, it implies that if an over-estimate is made for a task, the project is likely to take longer than it would otherwise because the team will pace their work to fill the allocated time rather than finishing early.

- Weinberg’s Zeroth Law of reliability: This law states that "a software project that does not have to meet a reliability requirement can meet any other requirement". It ironically suggests that estimating time or cost is meaningless if the final product is not required to actually work properly or reliably.

Q3. Differentiate between Top-down and Bottom-up estimating methods. Answer: Top-down Estimating:

- It is used to produce an overall estimate based on the project's primary cost drivers.

- It heavily relies on past project data from similar projects.

- The approach involves taking the overall estimate and dividing it among the different jobs that need to be done.

Bottom-up Estimating:

- It is strictly used when there is no data about similar past projects to rely on.

- It is a highly time-consuming process because it requires identifying all the individual tasks that have to be done.

- Steps:

  - Break the project into smaller and smaller components.

  - Stop breaking down when a task can be completed by one person in one or two weeks.

  - Estimate the costs for these lowest level activities.

  - Calculate the overall estimate at each higher level by adding up the estimates from the lower levels.

পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এই স্লাইডগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে গাণিতিক হিসাব বা মডেল ব্যবহার করে কীভাবে সফটওয়্যার প্রজেক্টের সময় মাপা যায়, তা দেখানো হয়েছে। চলুন একদম সহজ ভাষায় কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে ফেলি।

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক ও অ্যানালজি

১. Top-down estimates (উপর থেকে নিচে হিসাব) এটি একটি খুব সহজ পদ্ধতি যেখানে প্রথমে পুরো প্রজেক্টের একটা মোট সময় ধরা হয় (overall estimate), এরপর সেই সময়টাকে প্রজেক্টের ছোট ছোট কাজের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয় (distribute proportions)।

- উদাহরণ: স্লাইডের ছবিতে খেয়াল করুন, ধরা হয়েছে পুরো প্রজেক্ট শেষ করতে ১০০ দিন লাগবে। এরপর এই ১০০ দিনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হলো: ডিজাইনের জন্য ৩০% (অর্থাৎ ৩০ দিন), কোডিংয়ের জন্য ৩০% (৩০ দিন) এবং টেস্টিংয়ের জন্য ৪০% (৪০ দিন) সময় দেওয়া হলো।

২. Algorithmic/Parametric models (সূত্র বা মডেলের ব্যবহার) আন্দাজে সময় না বলে, গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে হিসাব করাকে প্যারামেট্রিক মডেল বলে। COCOMO (যেখানে কোডের লাইন হিসাব করা হয়) এবং Function points হলো এর দারুণ উদাহরণ।

- আগের সমস্যা: মানুষ শুধু আন্দাজ (guess) করে অ্যালগরিদমে বসাতো, যা ভুল হতো।

- বর্তমান সমাধান: এখন সিস্টেমে কয়টি স্ক্রিন বা রিপোর্ট লাগবে, সেই বাস্তব বৈশিষ্ট্যগুলো (system characteristic) মডেলে দেওয়া হয়। যেমন, প্রতিটি স্ক্রিন বানাতে ৪ ঘণ্টা বা প্রতিটি রিপোর্ট বানাতে ২ দিন লাগবে—এই গাণিতিক সম্পর্কগুলোর ওপর ভিত্তি করেই মডেলগুলো কাজ করে।

৩. Historical Data এবং বেসিক সূত্র এই মডেলগুলো কাজ করানোর জন্য অতীতের ডেটা (past projects) খুব জরুরি। এর একটি খুব সাধারণ সূত্র হলো: Estimated effort = (system size) / productivity

- উদাহরণ: সিস্টেম সাইজ হলো আপনার কোডের লাইন সংখ্যা (Lines of code), আর প্রোডাক্টিভিটি হলো আপনার টিম দিনে কত লাইন কোড লিখতে পারে (lines of code per day)। আপনার টিম দিনে কত লাইন কোড লিখতে পারে, সেটা অবশ্যই অতীতের প্রজেক্টের ডেটা (Historical data) থেকে বের করতে হবে (productivity = system size / effort)।

৪. Function Points বনাম COCOMO

- Function Points: এই মডেলটি সিস্টেমের সাইজের (system size) ওপর ফোকাস করে। সিস্টেমে কয়টি ইনপুট/আউটপুট ট্রানজেকশন এবং কয় ধরনের ফাইল (file types) আছে, তা হিসেব করে সিস্টেমের সাইজ মাপা হয়। মজার ব্যাপার হলো, শুরুতে এটি দিয়ে কাজের সময় (effort) না মেপে, কত লাইন কোড (Lines of Code) হতে পারে তা মাপা হতো।

- COCOMO: এই মডেলটি প্রোডাক্টিভিটির ওপর ফোকাস করে। এখানে সিস্টেমের সাইজ (Lines of code বা Function points) ইনপুট হিসেবে দেওয়া হয়। এরপর টিমের বিভিন্ন Productivity factors যোগ করে চূড়ান্ত সময় (Estimated effort) বের করা হয়।

৫. Function points Mark II এটি Function points-এরই একটি ভার্সন, যা Charles R. Symons ডেভেলপ করেছিলেন এবং ১৯৯১ সালে পাবলিশ করেছিলেন। এটি Albrecht-এর আগের কাজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। এটি মূলত CCTA-এর জন্য বানানো হয়েছিল, যাতে SSADM-এর সাথে এটি খাপ খায় এবং এটি সবচেয়ে বেশি ইউকে (UK)-তে ব্যবহৃত হয়। এটি IFPUG FPs-এর পাশাপাশি ডেভেলপ হয়েছে।

### পার্ট ২: Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য)

পরীক্ষায় এই স্লাইডগুলো থেকে প্রশ্ন আসলে নিচের পয়েন্টগুলো সরাসরি লিখে দেবেন।

Q1. Explain the Top-down estimation approach with an example. Answer: The Top-down estimation approach involves producing an overall estimate using effort drivers and then distributing the proportions of this overall estimate to the individual components of the project. Example: If the overall estimate for a software project is 100 days, this total effort can be distributed as 30% (30 days) for design, 30% (30 days) for coding, and 40% (40 days) for testing.

Q2. What are Parametric/Algorithmic models? How do they function? Answer: Parametric or algorithmic models use the quantitative relationship between the input and output products of a process as the basis for estimation. Examples include COCOMO and Function Points. Rather than feeding a random "guess" into an algorithm, the correct approach is to input specific "system characteristics" to generate the estimate. For example, calculating effort based on characteristics like: number of screens multiplied by 4 hours, or number of reports multiplied by 2 days.

Q3. State the simplistic parametric model formula relating effort, size, and productivity. Why is historical data required? Answer: The simplistic model for calculating estimated effort is: Estimated effort = (system size) / productivity Historical data is required because the "productivity" factor (calculated as system size / effort) must be based on metrics from past projects. For instance, if the system size is measured in "lines of code", the productivity must be known in terms of "lines of code per day" to accurately estimate the final effort.

Q4. Differentiate between the primary focus of Function Points and COCOMO models. Answer:

- Function Points: This model focuses on estimating the task or system size. It determines the system size by analyzing the number of file types alongside the numbers of input and output transaction types. Originally, it was used to estimate Lines of Code rather than direct effort.

- COCOMO: This model focuses heavily on productivity. It takes the system size (measured in Lines of code or Function points) as an initial input, applies various productivity factors to it, and then outputs the final estimated effort.

Q5. Write short notes on Function points Mark II. Answer:

- It was developed by Charles R. Symons and detailed in his publication 'Software sizing and estimating - Mk II FPA' in 1991.

- The model builds directly on the earlier foundational work by Albrecht.

- It was originally created for CCTA to ensure compatibility with SSADM and is mainly used in the UK.

- It has developed in parallel to the IFPUG Function Points (FPs).

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক ও রিয়েল-লাইফ অ্যানালজি

১. Function points Mk II (Screenshot_5_2.png)

আগের স্লাইডে আমরা দেখেছি Function Point দিয়ে কাজ মাপা হয়। Mk II হলো এর একটি আপডেট ভার্সন।

- লজিক: এখানে একটি সফটওয়্যারের প্রতিটি 'ট্রানজেকশন' বা কাজকে তিনটি জিনিসে ভাগ করে গোনা হয়:

১. Input ($N_i$): ইউজার কী কী ডেটা দিচ্ছে। (যেমন: আপনার অ্যাটেনডেন্স সিস্টেমে ইউজারের জিওলোকেশন এবং এমপ্লয়ি আইডি ইনপুট হিসেবে আসছে)।

২. Entities Accessed ($N_e$): ডাটাবেসের কয়টি টেবিল বা এন্টিটি ব্যবহার হচ্ছে। (যেমন: HRMS ডাটাবেস থেকে ইউজারের প্রোফাইল চেক করা)।

৩. Output ($N_o$): দিনশেষে সিস্টেম কী রেজাল্ট দিচ্ছে। (যেমন: "অ্যাটেনডেন্স সাকসেসফুল" মেসেজ দেখানো)।

- হিসাব: এরপর এই ইনপুট, এন্টিটি আর আউটপুটের সংখ্যাগুলোকে নির্দিষ্ট মান দিয়ে গুণ করে যোগ করা হয় ($FP \ count = N_i \times 0.58 + N_e \times 1.66 + N_o \times 0.26$)।

২. COSMIC FPs এবং Layered Software

সাধারণ Function Point দিয়ে মূলত ইনফরমেশন সিস্টেম মাপা যায়। কিন্তু এমবেডেড বা লেয়ার্ড আর্কিটেকচার মাপার জন্য COSMIC FPs ব্যবহার করা হয়।

- লজিক: একটি Node.js API বা স্প্রিংবুট ব্যাকএন্ড সাধারণত লেয়ারে কাজ করে। এটি হয়তো ফ্রন্টএন্ড (Higher layer) থেকে ডেটা নেয় এবং ডাটাবেসের (Persistent storage) সাথে কথা বলে।

- COSMIC-এ কী গোনা হয়? এখানে চার ধরনের ডেটা মুভমেন্ট গোনা হয়:

  - Entries: বাইরের লেয়ার থেকে সিস্টেমে ডেটা ঢোকা।

  - Exits: সিস্টেম থেকে বাইরের লেয়ারে ডেটা যাওয়া।

  - Reads: ডাটাবেস থেকে ডেটা পড়া।

  - Writes: ডাটাবেসে ডেটা সেভ করা।

এর প্রত্যেকটি মুভমেন্টকে ১টি 'COSMIC functional size unit' (Cfsu) ধরা হয়।

৩. COCOMO81 (Screenshot_6_2.png)

এটি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মডেল, যা দিয়ে কাজের সময় (effort) বের করা হয়।

- সূত্র: $effort = c \times size^k$

এখানে 'size' মাপা হয় 'kloc' বা হাজার লাইনের কোডে (Thousands of lines of code)।

- সিস্টেমের ধরন (System type):

  - Organic: ছোট টিম, খুব পরিচিত কাজ। (যেমন: পরিচিত Java Thymeleaf দিয়ে একটি সিম্পল পোর্টাল বানানো)। এর $c$ এবং $k$-এর মান কম থাকে।

  - Semi-detached: মাঝারি সাইজের প্রজেক্ট।

  - Embedded: অনেক জটিল এবং রিয়েল-টাইম সিস্টেম, যেখানে হার্ডওয়্যারের লিমিটেশন থাকে। এর $c$ এবং $k$-এর মান সবচেয়ে বেশি থাকে।

- কেন পাওয়ার বা Exponent ($k$) ব্যবহার করা হয়? প্রজেক্ট যত বড় হয়, টিমের মেম্বারদের মধ্যে কমিউনিকেশন এবং ম্যানেজমেন্টের ঝামেলা তত বাড়ে। তাই ১০ হাজার লাইনের কোড লিখতে যে সময় লাগে, ২০ হাজার লাইনের কোড লিখতে তার চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি সময় লাগে। এই বাড়তি ঝামেলা বোঝাতেই $k$ পাওয়ার হিসেবে থাকে।

৪. Development effort multipliers (dem)

COCOMO মডেলে শুধু কোডের লাইন দিয়ে হিসাব হয় না, কিছু 'ফ্যাক্টর' কাজের স্পিড বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে:

- Personnel attributes: ডেভেলপারদের অভিজ্ঞতা কেমন। আপনার টিমে যদি অভিজ্ঞ স্প্রিংবুট ডেভেলপার থাকে, কাজ দ্রুত হবে।

- Project attributes: আধুনিক টুলস ব্যবহার করা হচ্ছে কি না।

- Product & Computer attributes: ডাটাবেস কত বড় বা সিস্টেম কতটা কমপ্লেক্স।

### পার্ট ২: Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য)

পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য নিচের পয়েন্টগুলো হুবহু ব্যবহার করতে পারেন।

Q1: How is the FP count calculated in the Function points Mk II model?

Answer:

- In the Mark II model, for each transaction, specific elements are counted.

- These counted elements include data items input ($N_i$), data items output ($N_o$), and entity types accessed ($N_e$).

- The final calculation is performed using the formula: FP count = $N_i \times 0.58 + N_e \times 1.66 + N_o \times 0.26$.

Q2: What is the purpose of COSMIC FPs and what specific data movements do they count?

Answer:

- Mark II and IFPUG function points were primarily designed for information systems environments.

- COSMIC FPs attempt to extend this evaluation concept specifically to embedded systems.

- In layered software architectures, COSMIC FPs count four specific types of data movements, with each movement counting as 1 'COSMIC functional size unit' (Cfsu).

- These movements are:

  - Entries: The movement of data into the software component from a higher layer or a peer component.

  - Exits: The movements of data out of the component.

  - Reads: The data movement from persistent storage.

  - Writes: The data movement to persistent storage.

Q3: Describe the basic COCOMO81 model, its formula, and the significance of 'k' exponentiation.

Answer:

- COCOMO81 is a parametric model based on constantly updated industry productivity standards, which allows an organization to benchmark its software development productivity.

- The basic model calculates effort using the formula: $effort = c \times size^k$.

- In this formula, system size is explicitly measured in 'kloc', which stands for Thousands of lines of code.

- The constants 'c' and 'k' depend on whether the system type is organic (broadly information systems), semi-detached, or embedded (broadly real-time).

- The 'k' exponentiation (to the power of) is significant because it adds disproportionately more effort to larger projects, effectively taking into account the bigger management overheads associated with scale.

Q4: According to COCOMO, what are the four major categories of productivity drivers (development effort multipliers)?

Answer:

- Product attributes: This includes factors such as required reliability, database size, and product complexity.

- Computer attributes: This encompasses execution time constraints, storage constraints, and virtual machine (VM) volatility.

- Personnel attributes: This evaluates the team's analyst capability, application experience, VM experience, and programming language experience.

- Project attributes: This accounts for the use of modern programming practices, software tools, and schedule constraints.

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক ও রিয়েল-লাইফ অ্যানালজি

১. Using COCOMO development effort multipliers (Screenshot_7_2.png)

আগের স্লাইডে আমরা COCOMO-এর বেসিক সূত্র দেখেছিলাম। এই স্লাইডে দেখানো হয়েছে টিমের দক্ষতা বা অন্যান্য ফ্যাক্টর (Multipliers) কীভাবে সেই হিসাবে প্রভাব ফেলে।

- লজিক: ধরুন, আপনার একটি কাজের স্বাভাবিক বা নমিনাল (Nominal) সময় ঠিক করা হলো ৩২.৬ মাস। এখন, আপনার টিমের অ্যানালিস্ট যদি খুব দক্ষ বা 'high' লেভেলের হন, তবে তিনি কাজটা দ্রুত করবেন। স্লাইডের ছকে দেখুন, 'high' দক্ষতার মাল্টিপ্লায়ার হলো ০.৮০ (অর্থাৎ সময় ২০% কম লাগবে)। তাই মূল সময়কে এই ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে নতুন সময় বের করা হয়: ৩২.৬ × ০.৮০ = ২৬.৮ মাস।

২. Estimating by analogy এবং Stages (Screenshot_7_2.png)

- লজিক (Estimating by analogy): এটি অনেকটা পুরোনো গাড়ি কেনার মতো! আপনি একটি নতুন প্রজেক্ট (Target case) হাতে পেয়েছেন এবং জানেন না এতে কত সময় লাগবে। আপনি তখন আপনার কোম্পানির পুরোনো প্রজেক্টগুলোর (Source cases) লিস্ট বের করবেন। এরপর নতুন প্রজেক্টের বৈশিষ্ট্যের (attribute values) সাথে পুরোনো প্রজেক্টগুলোর বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেখবেন। যে পুরোনো প্রজেক্টের সাথে সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যাবে, সেটিতে যত সময় (effort) লেগেছিল, নতুন প্রজেক্টেও ঠিক ততটুকুই সময় লাগবে বলে ধরে নেওয়া হয়।

- Stages (ধাপসমূহ): এই কাজটা করার জন্য কিছু ধাপ মানতে হয়। প্রথমে বর্তমান প্রজেক্টের প্রধান ফিচারগুলো বুঝতে হবে, এরপর একই ফিচারের পুরোনো প্রজেক্ট খুঁজতে হবে, নতুন ও পুরোনো প্রজেক্টের মাঝে কী কী পার্থক্য আছে তা বের করতে হবে, এই পার্থক্যের কারণে কী ঝুঁকি (risk) হতে পারে তা ভাবতে হবে এবং পরিশেষে সেই ঝুঁকি কমানোর উপায় বের করতে হবে।

৩. Machine assistance for source selection - ANGEL (Screenshot_8_3.png)

- লজিক: অনেকগুলো পুরোনো প্রজেক্টের মধ্যে কোনটি নতুন প্রজেক্টের সবচেয়ে "কাছাকাছি" (closest), তা মানুষ নিজে হিসাব না করে মেশিনের সাহায্য নিতে পারে (যেমন ANGEL টুল)।

- মেশিন এখানে জ্যামিতির সূত্র ব্যবহার করে। একটি গ্রাফে ইনপুট এবং আউটপুট বসিয়ে প্রতিটি প্রজেক্টকে একটি বিন্দু (dot) হিসেবে ধরা হয়। এরপর নতুন প্রজেক্ট (target) থেকে পুরোনো প্রজেক্টের (source) সরলরৈখিক দূরত্ব মাপা হয়। এর জন্য Euclidean distance এর সূত্র ব্যবহার করা হয়: $Euclidean distance = \sqrt{(I_t - I_s)^2 + (O_t - O_s)^2}$। যে প্রজেক্টের দূরত্ব সবচেয়ে কম, সেটিকেই মডেল হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।

৪. Some conclusions: how to review estimates (Screenshot_8_3.png)

- লজিক: কেউ আপনাকে একটা কাজের হিসাব বা Estimate দিলে, সেটা অন্ধের মতো বিশ্বাস না করে যাচাই (review) করতে হবে। যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করতে হবে: কাজটি বড় হওয়ার মূল কারণগুলো (task size drivers) কী কী? টিমের কাজের স্পিড (productivity rates) কত ধরা হয়েছে? আগে কি ঠিক একই সাইজের কোনো প্রজেক্ট করা হয়েছে? এবং যে কাজের স্পিড ধরা হয়েছে, বাস্তবে কি সেই স্পিডে কখনো কাজ হয়েছে?

### পার্ট ২: Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য)

পরীক্ষার খাতায় হুবহু লেখার জন্য পয়েন্টগুলো নিচে গুছিয়ে দেওয়া হলো।

Q1. Explain how COCOMO development effort multipliers (dem) are used to adjust an estimate.

Answer:

COCOMO development effort multipliers are used to adjust a nominal estimate based on specific project attributes, such as analyst capability.

- First, the capability is assessed and categorized (e.g., as very low, low, nominal, high, or very high).

- Next, a specific multiplier value is extracted based on this assessment. For example, a 'nominal' capability has a multiplier of 1.00, while a 'high' capability has a multiplier of 0.80.

- Finally, the nominal estimate is adjusted by multiplying it by this extracted value (e.g., a nominal estimate of 32.6 multiplied by 0.80 equals an adjusted effort of 26.8 staff months).

Q2. Describe the concept of 'Estimating by analogy' and list the stages of identification involved.

Answer:

- Concept: Estimating by analogy involves comparing a new, unestimated project (the target case) against a repository of past projects (source cases). The estimator reviews the attribute values of both and selects the source case with the closest attribute values to the target case. The effort from that selected source case is then used as the estimate for the new project.

- Stages of Identification: The process involves the following sequential stages:

  - Identify the significant features of the current project.

  - Identify previous project(s) with similar features.

  - Identify the exact differences between the current and previous projects.

  - Identify possible reasons for error or risk.

  - Identify measures to reduce uncertainty.

Q3. How is machine assistance (like the ANGEL tool) utilized in source selection for estimation? Provide the relevant formula.

Answer:

Machine assistance tools like ANGEL help mathematically determine the closest historical project (source) to the new project (target) by calculating the geometric distance between their attributes (such as the number of inputs and outputs).

It uses the Euclidean distance formula to find the shortest path between the source and target points on a graph. The formula used is:

$Euclidean distance = \sqrt{(I_t - I_s)^2 + (O_t - O_s)^2}$.

Q4. What are the critical questions that should be asked when reviewing an estimate?

Answer:

To properly review and validate an estimate, the following questions should be asked:

- What are the task size drivers?

- What specific productivity rates have been used in the calculation?

- Is there a tangible example of a previous project of about the same size?

- Are there any real-world examples of where the productivity rates used have actually been found or achieved?