এখানে মূলত “Step Wise” approach-এর ভালো দিকগুলো বলা হয়েছে। খুব সহজ করে:

### Step Wise-এর বৈশিষ্ট্য

- Aspirations → Project সফল করার জন্য কী কী লক্ষ্য/আশা আছে তা দেখায়।

- Practicality → শুধু theory নয়; “এখন আমাকে কী করতে হবে?”—এর practical answer দেয়।

- Scalability → ছোট project থেকে বড় project—দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়।

- Range of application → বিভিন্ন ধরনের project-এ ব্যবহার করা যায়।

- Accepted techniques → অন্য প্রতিষ্ঠিত project management method থেকে পরীক্ষিত/গ্রহণযোগ্য techniques ব্যবহার করে, যেমন PRINCE।

### 'Step Wise' Project Planning-এর সম্পূর্ণ ধাপসমূহ:

Step 0: Select project (প্রজেক্টের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা)

- স্যারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী: এই ধাপে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের একটি প্রজেক্ট করা দরকার। কিন্তু প্রজেক্টটা ঠিক কী হবে বা এর ধরন কী হবে, তা এখনো আমরা জানি না বা সিলেক্ট করিনি। এটি হলো একদম প্রাথমিক ভাবনার পর্যায়।

Step 1: Identify project objectives (প্রজেক্টের উদ্দেশ্য নির্ধারণ)

- প্রজেক্টটি কেন করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে দিনশেষে কী অর্জন করতে হবে, তা পরিষ্কারভাবে ঠিক করা হয়। অর্থাৎ, প্রজেক্টের মূল গোল বা লক্ষ্য কী, তা এখানে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

Step 2: Identify project infrastructure (অবকাঠামো চিহ্নিত করা)

- কাজটি করার জন্য আমাদের কী কী জিনিস লাগবে তা নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় টুলস, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং অর্গানাইজেশনের নিয়ম-নীতি বা গাইডলাইন।

Step 3: Analyse project characteristics (প্রজেক্টের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ)

- প্রজেক্টের প্রকৃতি কেমন তা বোঝা। প্রজেক্টটি কি অনেক বড় নাকি ছোট? এতে আমরা কোন ডেভেলপমেন্ট মডেল বা মেথডোলজি (যেমন- Agile, Waterfall) ব্যবহার করব, তা এই ধাপে ঠিক করা হয়।

Step 4: Identify products and activities (প্রজেক্ট ও কাজের চূড়ান্ত তালিকা)

- স্যারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী: এই ধাপেই আমরা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করি যে প্রজেক্টের ফাইনাল আউটপুট বা প্রোডাক্টগুলো কী হবে। যেহেতু প্রোডাক্ট চূড়ান্ত হয়ে যায়, তাই প্রজেক্টটি আসলে কী বা এর নাম/টাইটেল কী হবে, তা এখানেই সিলেক্ট করা হয়।

- এরপর, সেই প্রোডাক্টগুলো তৈরি করতে ধাপে ধাপে কী কী কাজ (Activities) করতে হবে, তার একটি বিস্তারিত তালিকা বা ব্রেকডাউন করা হয়।

Step 5: Estimate effort for activity (প্রতিটি কাজের জন্য এস্টিমেশন)

- ৪ নম্বর ধাপে তৈরি করা কাজের তালিকার প্রতিটি কাজের জন্য কতটুকু সময়, খরচ এবং মানুষের পরিশ্রম লাগবে, তার হিসাব বা প্রাক্কলন করা হয়।

- (ডায়াগ্রামের ডানপাশের 'For each activity' বক্সটি নির্দেশ করে যে, তালিকার প্রতিটি কাজের জন্যই আলাদা আলাদাভাবে এই হিসাবটি করতে হবে।)

Step 6: Identify activity risks (কাজের ঝুঁকি চিহ্নিত করা)

- কাজগুলো করতে গিয়ে কী কী বাধা, সমস্যা বা ঝুঁকি (Risks) আসতে পারে, তা আগে থেকেই খুঁজে বের করা।

- (এখান থেকে একটি তীরচিহ্ন পুনরায় Step 5-এ গেছে, যার মানে হলো—যদি কোনো বড় ঝুঁকি পাওয়া যায়, তবে তা এড়াতে কাজের সময় বা খরচের হিসাবটি আবার পরিবর্তন বা রিভাইজ করতে হতে পারে।)

Step 7: Allocate resources (সম্পদ ও দায়িত্ব বণ্টন)

- টিমের কোন সদস্য কোন কাজটি করবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। সাথে সাথে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট ও অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্ট বরাদ্দ করা।

Step 8: Review/ publicize plan (পরিকল্পনা রিভিউ ও প্রকাশ)

- তৈরি করা সম্পূর্ণ প্ল্যানটি সবদিক থেকে ঠিক আছে কিনা, তা যাচাই-বাছাই করা। সবকিছু ঠিক থাকলে টিমের সদস্যদের এবং ক্লায়েন্টকে চূড়ান্ত প্ল্যানটি বুঝিয়ে দেওয়া।

Step 9: Execute plan (কাজ শুরু বা বাস্তবায়ন)

- সব পরিকল্পনা শেষে এবার মাঠে নামার পালা। প্ল্যান অনুযায়ী মূল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু করা।

Step 10: Lower level planning (বিস্তারিত বা নিম্নস্তরের পরিকল্পনা)

- বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কাজের গভীরে গেলে অনেক নতুন জিনিস সামনে আসে। কাজ চলাকালীন (Step 9-এর পর) যদি কোনো কাজের আরও নিখুঁত বা বিস্তারিত প্ল্যানিংয়ের দরকার হয়, তবে তা এই ধাপে করা হয়।

- (ডায়াগ্রামে দেখা যাচ্ছে, এই ধাপ থেকে তীরচিহ্ন 'Lower level detail' ও 'Review' হয়ে পুনরায় Step 4 ও 5-এর দিকে গেছে। এর মানে হলো, কাজের প্রয়োজনে আগের প্ল্যান, কাজের তালিকা বা এস্টিমেট যেকোনো সময় আবার আপডেট করার সুযোগ রয়েছে।)

Step Wise Project Planning

Step 0: Select the Project
Identify the need for a project.

Step 1: Identify Project Objectives
Define what the project must achieve.

Step 2: Identify Project Infrastructure
Identify required tools, technology, standards, and organizational support.

Step 3: Analyse Project Characteristics
Analyse the size, complexity, type, and suitable development approach.

Step 4: Identify Products and Activities
Identify the final products and the activities required to produce them.

Step 5: Estimate Effort for Activities
Estimate the time, cost, and effort required for each activity.

Step 6: Identify Activity Risks
Identify possible risks and problems related to each activity.

Step 7: Allocate Resources
Assign people, budget, tools, and other resources to the activities.

Step 8: Review and Publicize the Plan
Review the plan and communicate it to the team and stakeholders.

Step 9: Execute the Plan
Carry out the planned activities.

Step 10: Lower-Level Planning
Prepare more detailed plans when required during project execution.

### 🧠 Super Short Memory Trick

Select → Objectives → Infrastructure → Characteristics → Products → Estimate → Risks → Resources → Review → Execute → Lower-level Planning

“First decide what to do, then plan how to do it, estimate it, manage risks and resources, review the plan, and finally execute it.”

## Step 1 — Important Questions

### Q1. What is the purpose of Step 1?

বাংলা Think:
Step 1-এর মূল উদ্দেশ্য হলো project-এর scope ও objective ঠিক করা, কে project-এর authority হবে তা নির্ধারণ করা, stakeholders চিহ্নিত করা এবং communication-এর ব্যবস্থা করা।

Exam Answer:

To establish the project scope and objectives, identify authority and stakeholders, and establish communication methods.

### Q2. What is a Project Authority?

বাংলা Think:
Project Authority হলো যে ব্যক্তি বা group project-এর গুরুত্বপূর্ণ decision নেয় এবং project-কে direction দেয়।

Exam Answer:

A project authority is the person or group responsible for making key decisions and providing direction for the project.

### Q3. What is Stakeholder Analysis?

বাংলা Think:
Project-এর সাথে কারা জড়িত বা affected হবে, এবং তাদের interest, concern ও influence কী—সেগুলো খুঁজে বের করাই stakeholder analysis।

Exam Answer:

Stakeholder analysis is the process of identifying stakeholders and understanding their interests, influence, and concerns regarding the project.

### Q4. Why should stakeholders be identified?

বাংলা Think:
কারণ জানতে হবে কারা project-এর সাথে জড়িত বা project-এর কারণে affected হবে, এবং তাদের concern যেন address করা যায়।

Exam Answer:

To understand who is affected or involved in the project and to address their interests and concerns.

### Q5. Why may objectives be modified after stakeholder analysis?

বাংলা Think:
Stakeholder analysis করার পর যদি stakeholder-এর কোনো important concern বা requirement পাওয়া যায়, তাহলে তাদের concern address করার জন্য project objective/requirement পরিবর্তন করতে হতে পারে।

Exam Answer:

To address stakeholder concerns and gain their support for the project.

### Q6. What is the importance of communication?

বাংলা Think:
ভালো communication থাকলে সবাই project-এর progress, decision ও requirement সম্পর্কে জানে। এতে misunderstanding কমে এবং project সফলভাবে চালানো সহজ হয়।

Exam Answer:

Effective communication keeps stakeholders informed, reduces misunderstandings, and supports successful project execution.

| Original Point | আমরা কী cover করেছি? |
| --- | --- |
| 1.1 Identify objectives and measures of effectiveness | ✅ Objective কী + কীভাবে বুঝব success হয়েছে (Measure of Effectiveness) |
| 1.2 Establish a project authority | ✅ কে boss / কে decision নেবে |
| 1.3 Identify all stakeholders and their interests | ✅ কারা involved/affected + তাদের interest/concern কী |
| 1.4 Modify objectives in light of stakeholder analysis | ✅ Stakeholder-এর concern অনুযায়ী objective/requirement পরিবর্তন |
| 1.5 Establish methods of communication | ✅ কীভাবে stakeholders-এর সাথে যোগাযোগ রাখব |

আপনার স্লাইডে মূল প্রোডাক্ট হিসেবে ধরা হয়েছে "Usability testing"-কে (অর্থাৎ, একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করা কতটা সহজ তা টেস্ট করা)।

এই টেস্টিংটি সফলভাবে শেষ করতে হলে তাদের প্রধান ৪টি জিনিস (বা ছোট প্রোডাক্ট) দরকার:

- Selected subjects: যাদের ওপর টেস্ট করা হবে (যেমন- কিছু সাধারণ মানুষ)।

- Testing arrangements: টেস্ট করার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা।

- Test results: টেস্ট শেষে যে ফলাফল বা ডেটা পাওয়া যাবে।

- Change requests: টেস্টের পর যদি সফটওয়্যারে কোনো পরিবর্তনের দরকার হয়, তার রিকোয়েস্ট।

এরপর, কাজ আরও নিখুঁত করতে তারা "Testing arrangements" (টেস্টের ব্যবস্থা)-কে আরও ভেঙে ছোট ছোট প্রোডাক্ট বের করেছে:

- Booked PC: টেস্ট করার জন্য আগে থেকে বুক করা কম্পিউটার।

- Questionnaire design: ইউজারদের কী কী প্রশ্ন করা হবে, তার একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্র।

- Completed questionnaire: ইউজারদের পূরণ করা প্রশ্নপত্রগুলো।

- Analysis report: সবকিছু অ্যানালাইসিস করে তৈরি করা একটি রিপোর্ট।

এককথায়: একটি বড় প্রোডাক্টের ভেতরে ছোট ছোট কী কী প্রোডাক্ট লুকিয়ে আছে, তা খুঁজে বের করে গাছের শাখা-প্রশাখার মতো সাজানোর ছবি বা ডায়াগ্রামকেই PBS বলা হয়। এটি করলে প্রজেক্টের কোনো ছোট জিনিসও চোখ এড়িয়ে যায় না এবং প্ল্যানিং করা অনেক সহজ হয়।

Assignment:
Question 1 [10 Marks] The Step Wise framework is designed around three key aspirations: practicality, scalability, and range of application.

a) In your own words, explain what is meant by each of the three aspirations and why they matter in real-world software project management. [6 marks]

### 1. Practicality

বাংলা Think:
Step Wise শুধু theory নয়; এটা manager-কে “এখন কী করতে হবে?”—এর practical guidance দেয়।

Exam Answer:

Practicality means that Step Wise provides practical guidance on what should be done at each stage of a project.

Why important?
It helps project managers apply the method in real-world situations.

### 2. Scalability

বাংলা Think:
ছোট project এবং বড় project—দুই ক্ষেত্রেই Step Wise ব্যবহার করা যায়।

Exam Answer:

Scalability means that Step Wise can be adapted to projects of different sizes and complexities.

Why important?
It makes the framework useful for both small and large projects.

### 3. Range of Application

বাংলা Think:
Step Wise শুধু এক ধরনের project-এর জন্য নয়; বিভিন্ন ধরনের software project-এ ব্যবহার করা যায়।

Exam Answer:

Range of application means that Step Wise can be applied to a wide variety of software projects.

Why important?
It makes the framework flexible and widely useful.

b) Compare Step Wise with any project management method. In what ways does Step Wise borrow from PRINCE2, and where does it differ? [4 marks]

# (b) Step Wise vs PRINCE2

### প্রশ্নটা আসলে কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে PRINCE2 কী সেটা বিস্তারিত লিখতে হবে না। শুধু বলতে হবে:

Step Wise-এর সাথে PRINCE2-এর কী মিল এবং পার্থক্য?

### Step Wise কীভাবে PRINCE2 থেকে borrow করে?

বাংলা Think:
Step Wise কিছু established project management techniques PRINCE/PRINCE2-এর মতো method থেকে গ্রহণ করেছে।

বিশেষ করে:

- Structured planning

- Project stages

- Defined responsibilities

- Review and control

Exam Answer:

Step Wise borrows several structured project management techniques from established methods such as PRINCE2, including staged planning, defined responsibilities, review, and control.

### কোথায় difference?

বাংলা Think:
PRINCE2 হলো একটি formal, structured project management method, যেখানে defined processes, roles এবং management controls থাকে। Step Wise তুলনামূলকভাবে practical planning framework এবং project-এর প্রয়োজন অনুযায়ী adapt করা যায়।

Exam Answer:

Unlike PRINCE2, Step Wise is more focused on practical project planning and can be adapted more flexibly to different project sizes and situations.

Question 2 [10 Marks] Step 1 of Step Wise focuses on establishing project scope and objectives, including stakeholder analysis. 
c) Why is it important to distinguish between a project authority and other stakeholders? Use the psychometric-testing scenario from the lecture as an illustrative example. [5 marks]

# (c) Project Authority vs Stakeholder

### প্রথমে ভাবো, একটা project চলছে।

ধরো, একটা company একটা Psychometric Testing Software বানাবে।

এই software-এর উদ্দেশ্য হলো employees-এর personality/working style test করে ভালো project team তৈরি করতে সাহায্য করা।

এখন project-এ অনেক মানুষ থাকবে।

### Project Manager কী করবে?

Project Manager বলবে:

- কীভাবে project চলবে

- কে কোন কাজ করবে

- budget কীভাবে ব্যবহার হবে

- project-এর important decision কী হবে

- project সময়মতো হচ্ছে কিনা

অর্থাৎ,

Project Manager = Project-এর main decision-maker/authority

### তাহলে HR Manager কী?

HR Manager project-এর idea দিয়েছেন।

কারণ company-তে team members-এর মধ্যে conflict হচ্ছে।

HR Manager-এর project-এর প্রতি interest আছে।

কিন্তু তিনি necessarily project-এর সব decision নেওয়ার authority নন।

তাই:

HR Manager = Stakeholder

### Team Members কী?

Team members-দের psychometric test দিতে হবে।

তাদের project-এর result-এর উপর interest আছে।

তারা project দ্বারা affected হবে।

তাই:

Team Members = Stakeholders

## তাহলে Authority আর Stakeholder আলাদা করা কেন দরকার?

কারণ যদি সবাইকে authority মনে করা হয়, তাহলে confusion হবে:

“শেষ decision কে নেবে?”

তাই clear করতে হবে:

Authority → Decision নেয়
Stakeholder → Interested / involved / affected

### 🧠 সহজ Example

ধরো তুমি একটা বাড়ি বানাচ্ছ।

- Project Manager → construction manage করে, decision নেয়

- Owner → বাড়ি চায়, তার interest আছে

- Engineer → design করে

- Workers → কাজ করে

এদের সবাই stakeholder হতে পারে, কিন্তু সবাই project authority নয়।

d) Explain how stakeholder analysis can lead to a revision of project objectives. Give an example of such a revision from the scenario discussed in class. [5 marks]

# (d) Stakeholder Analysis কীভাবে Objective পরিবর্তন করে?

এটা আরও important।

প্রথমে project-এর objective ঠিক করা হলো।

### Original Objective:

Develop a psychometric-testing software for selecting suitable project teams.

কিন্তু এরপর stakeholder analysis করা হলো।

Team members-দের জিজ্ঞেস করা হলো:

“এই software নিয়ে তোমাদের কোনো concern আছে?”

তারা বলল:

“আমাদের test result কী হবে? আমরা কি আমাদের result জানতে পারব?”

এটা একটা stakeholder concern।

### এখন Project Manager কী করবে?

যদি এই concern ignore করা হয়, তাহলে team members project-টাকে ভালোভাবে accept নাও করতে পারে।

তাই project-এর requirement/objective একটু পরিবর্তন করা হলো:

Team members will receive feedback on their psychometric test results.

অর্থাৎ প্রথম objective-এর সাথে feedback দেওয়ার বিষয়টি যোগ করা হলো।

## পুরো ব্যাপারটা এভাবে মনে রাখো:

### Step 1:

Objective তৈরি করি
↓
Stakeholder Analysis করি
↓
Stakeholder-এর Concern পাই
↓
Concern important হলে Objective/Requirement পরিবর্তন করি
↓
Stakeholder-এর Support/Acceptance পাই

### 🔥 খুব সহজ Example:

Original:
“Make a psychometric testing software.”

Stakeholder says:
“আমরা result জানতে চাই।”

Revision:
“Make a psychometric testing software and provide feedback to team members.”

# এবার Exam Answer

## (c) Why is it important to distinguish between a project authority and other stakeholders?

### বাংলা Think:

Authority হলো decision maker, আর stakeholder হলো project-এর সাথে জড়িত বা affected ব্যক্তি। আলাদা না করলে responsibility ও decision-making নিয়ে confusion হতে পারে।

### Exam Answer:

It is important to distinguish the project authority from other stakeholders because their roles and responsibilities are different. The project authority makes key decisions and directs the project, while stakeholders are involved in or affected by the project. In the psychometric-testing scenario, the Project Manager is the project authority, while the HR Manager and team members are stakeholders.

# (d) How can stakeholder analysis lead to revision of project objectives?

### বাংলা Think:

Stakeholder analysis করলে তাদের interest ও concern জানা যায়। নতুন গুরুত্বপূর্ণ concern পাওয়া গেলে stakeholder-দের সন্তুষ্ট ও support পাওয়ার জন্য objective/requirement পরিবর্তন করা হতে পারে।

### Exam Answer:

Stakeholder analysis can reveal important interests, concerns, or requirements that were not considered initially. Therefore, project objectives may be revised to address them. In the psychometric-testing scenario, team members were concerned about their test results, so the project was revised to provide feedback on the test results.

## 🧠 দুটো Question-এর আসল Difference

(c) জিজ্ঞেস করছে:
👉 “কে decision নেবে আর কে affected/involved?”

Answer:
Authority ≠ Stakeholder

(d) জিজ্ঞেস করছে:
👉 “Stakeholder-এর কথা শুনলে project-এর objective কেন/কীভাবে বদলাতে পারে?”

Answer:
Stakeholder Concern → Objective Revision

Question 3 [15 Marks] Steps 3 through 5 of Step Wise address project characterisation, product/activity identification, and effort estimation.
e) Differentiate between objective-based and product-based projects. Why does this distinction affect the choice of life cycle model? [7 marks]

### প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে ২টা জিনিস জানতে চেয়েছে:

- Objective-based আর Product-based project-এর পার্থক্য কী?

- এই পার্থক্যের কারণে কোন life cycle model ব্যবহার করব, সেটা কেন পরিবর্তন হতে পারে?

## বাংলা Think

### Objective-based Project

এখানে মূল focus হলো একটা specific goal/objective achieve করা।

Example:

“Customer satisfaction 30% improve করতে হবে।”

এখানে কী product বানাবো সেটাই মূল বিষয় নয়; desired result/goal অর্জন করাই মূল কথা।

### Product-based Project

এখানে মূল focus হলো একটি নির্দিষ্ট product তৈরি করা।

Example:

“একটি Online Student Registration System তৈরি করতে হবে।”

এখানে final product/deliverable আগে থেকেই পরিষ্কার।

### কেন Life Cycle Model-এর choice আলাদা হবে?

কারণ project-এর nature অনুযায়ী development approach দরকার।

- Product clearly defined হলে → Waterfall-এর মতো sequential model ব্যবহার করা সহজ হতে পারে।

- Objective/requirements পরিবর্তনশীল বা uncertain হলে → Agile/iterative model বেশি suitable হতে পারে।

### Exam-Ready Answer

Objective-based projects focus on achieving a specific goal or outcome, while product-based projects focus on producing a defined product or deliverable.

This distinction affects the choice of life cycle because a clearly defined product may suit a predictive/sequential model such as Waterfall, whereas uncertain or changing objectives may require a flexible and iterative model such as Agile.

### 🧠 মনে রাখো:

Objective-based → Goal 🎯
Product-based → Deliverable 📦

f) What is a Product Breakdown Structure (PBS)? Construct a simple PBS for an online student-registration system (at least six products). [8 marks]

### প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

দুইটা জিনিস:

- PBS কী?

- Online Student Registration System-এর কমপক্ষে 6টা product দেখিয়ে একটা breakdown তৈরি করতে হবে।

## বাংলা Think

PBS = Product Breakdown Structure

এটা হলো পুরো project-এর final product-কে ছোট ছোট product/deliverable-এ ভেঙে দেখানো।

সহজভাবে:

বড় Product → ছোট ছোট Product

⚠️ এখানে Activity নয়, Product দেখাতে হবে।

### Example: Online Student Registration System

Main Product:
→ Online Student Registration System

এর নিচে:

- User Authentication Module

- Student Profile Module

- Course Registration Module

- Course Management Module

- Payment Module

- Registration Confirmation Module

- Admin Management Module

- Database System

এগুলো হলো system-এর products/components।

## Exam-Ready Definition

A Product Breakdown Structure (PBS) is a hierarchical breakdown of the main project product into smaller, manageable products or deliverables.

### Simple PBS:

Online Student Registration System

│

├── User Authentication Module

├── Student Profile Module

├── Course Registration Module

├── Course Management Module

├── Payment Module

├── Registration Confirmation Module

├── Admin Management Module

└── Database System

এখানে 8টি product আছে, তাই minimum 6-এর requirement পূরণ হয়েছে।

# Question 4 [15 Marks] Risk management is central to Steps 6 and 7 of Step Wise. 
g) Describe the difference between risk reduction and contingency planning. Why must both be addressed in a project plan? [6 marks] 

(g) Risk Reduction vs Contingency Planning

## প্রথমে Risk কী?

Risk হলো এমন একটি সম্ভাব্য ঘটনা, যা ঘটলে project-এর time, cost, quality বা success ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

Example:

Developer selected technology জানে না।

এটা এখনো problem হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে problem হতে পারে।

এটাই Risk।

# 1. Risk Reduction

### প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

Risk যাতে না ঘটে বা ঘটলেও তার impact কম হয়, তার জন্য আগে থেকে কী ব্যবস্থা নেব?

এটাই Risk Reduction।

### সহজ Example:

Risk:

Developer technology জানে না।

এখন developer-কে আগে থেকেই training দিলাম।

ফলে technology না জানার risk কমে গেল।

এটাই:

Risk Reduction

### আরও সহজ:

ধরো বৃষ্টি হওয়ার possibility আছে।

তুমি বাইরে যাওয়ার আগে umbrella নিয়ে গেলে।

বৃষ্টি আটকাতে পারবে না, কিন্তু বৃষ্টির effect থেকে নিজেকে protect করতে পারবে।

👉 Umbrella = Risk Reduction

# 2. Contingency Planning

এটা একটু different।

### প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

Risk ঘটেই গেলে তখন আমরা কী করব?

এটাই Contingency Planning।

Example:

Risk:

Developer technology জানে না।

Risk reduction হিসেবে training দিলাম।

কিন্তু training-এর পরও developer কাজ করতে পারছে না।

তখন backup plan:

An experienced developer will be assigned.

এটাই Contingency Action।

### Umbrella example:

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

তুমি umbrella ব্যবহার করলে।

👉 এটা risk ঘটার পর response।

# 🔥 সবচেয়ে সহজ পার্থক্য

| Risk Reduction | Contingency Planning |
| --- | --- |
| Risk ঘটার আগে ব্যবস্থা | Risk ঘটার পরে ব্যবস্থা |
| Risk-এর probability/impact কমায় | Risk-এর impact সামলায় |
| Prevent/Minimize | Respond/Backup |
| Example: Training | Example: Experienced person assign |

### 🧠 মনে রাখার formula:

Before Risk → Risk Reduction
If Risk Happens → Contingency

# কেন দুটোই Project Plan-এ দরকার?

এটা প্রশ্নের খুব important অংশ।

শুধু Risk Reduction থাকলে সমস্যা কী?

তুমি risk কমানোর চেষ্টা করেছো, কিন্তু 100% risk eliminate করা যায় না।

তাই risk ঘটলে কী করবে তার backup plan দরকার।

আবার শুধু contingency থাকলেও সমস্যা:

Risk হওয়ার আগেই কিছু করা যেত, কিন্তু তুমি করনি।

তাই ভালো project plan-এ:

Prevention + Backup = Good Risk Management

### Exam-ready:

Both are necessary because risk reduction helps to prevent or minimize risks, while contingency planning provides a backup response if the risk occurs. Together they reduce the impact of unexpected problems on the project.

h) For the following risks identified in the class scenario, identify: 
(i) a risk-reduction activity, and 
(ii) a contingency action for each. [9 marks] 
• Team members refuse to complete psychometric questionnaires. 
• Project managers are unwilling to use the application. 
• The developer is unfamiliar with the selected implementation technology.

অবশ্যই। এখানে প্রতিটি Risk-এর জন্য ২টা জিনিস দিতে হবে:

- Risk-reduction activity → Risk যাতে না ঘটে/কম ঘটে, তার জন্য আগে থেকে কী করব?

- Contingency action → Risk ঘটেই গেলে তখন কী করব?

এখন ৩টা risk খুব সহজভাবে বুঝি।

# 1. Team members refuse to complete psychometric questionnaires

### Risk-এর অর্থ কী?

Team members psychometric questionnaire পূরণ করতে রাজি না।

সম্ভাব্য কারণ:

- তারা test-এর উদ্দেশ্য বুঝছে না

- Result নিয়ে ভয় পাচ্ছে

- Privacy নিয়ে চিন্তিত

### (i) Risk-reduction activity — আগে কী করব?

আগেই team members-দের:

- questionnaire-এর purpose বুঝাব

- এর benefit বুঝাব

- তাদের result confidential থাকবে—এটা নিশ্চিত করব

👉 এতে তারা questionnaire দিতে রাজি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

Exam Answer:

Explain the purpose and benefits of the questionnaire and assure team members that their results will remain confidential.

### (ii) Contingency action — তারপরও না দিলে?

যদি বুঝানোর পরও কেউ questionnaire complete না করে, তাহলে:

Alternative participants or an alternative assessment method ব্যবহার করা হবে।

Exam Answer:

Use alternative participants or an alternative assessment method if team members still refuse.

### 🧠 মনে রাখো:

আগে: বুঝাও + confidentiality
না দিলে: Alternative method/participants

# 2. Project managers are unwilling to use the application

### Risk-এর অর্থ কী?

Software তৈরি করার পর Project Managers সেটা ব্যবহার করতে চাইছে না।

এটা serious problem, কারণ software বানালেও users ব্যবহার না করলে project সফল হবে না।

### (i) Risk-reduction activity — আগে কী করব?

Project Managers-দের শুরু থেকেই involve করব।

তাদের:

- Software-এর demo দেখাব

- Training দেব

- তাদের feedback নেব

- Application-এর benefits বুঝাব

👉 এতে তাদের resistance কমবে।

Exam Answer:

Involve project managers early and provide demonstrations, training, and support to encourage them to use the application.

### (ii) Contingency action — তারপরও ব্যবহার না করলে?

যদি training/demo দেওয়ার পরও তারা application ব্যবহার করতে না চায়:

Additional support দেওয়া হবে অথবা alternative process/application ব্যবহার করা হবে।

Exam Answer:

Provide additional support or use an alternative process/application if the project managers still refuse to use it.

### 🧠 মনে রাখো:

আগে: Demo + Training + Involvement
না মানলে: Support + Alternative

# 3. Developer is unfamiliar with the selected implementation technology

### Risk-এর অর্থ কী?

যে technology দিয়ে software বানানো হবে, developer সেটা ভালোভাবে জানে না।

এর ফলে:

- Development slow হতে পারে

- Error হতে পারে

- Project delay হতে পারে

- Cost বাড়তে পারে

### (i) Risk-reduction activity — আগে কী করব?

Developer-কে development শুরু হওয়ার আগে:

- Training দেব

- Experienced person দিয়ে mentoring করাব

- প্রয়োজনে ছোট prototype বানাতে দেব

👉 এতে technology সম্পর্কে তার knowledge বাড়বে।

Exam Answer:

Provide training and mentoring to familiarize the developer with the selected technology.

### (ii) Contingency action — তারপরও কাজ না হলে?

যদি training-এর পরও developer technology handle করতে না পারে:

একজন experienced developer assign করা হবে।

প্রয়োজনে familiar technology-তে switch করা যেতে পারে।

Exam Answer:

Assign an experienced developer or switch to a more familiar technology if necessary.

### 🧠 মনে রাখো:

আগে: Training + Mentoring
কাজ না হলে: Experienced Developer / Change Technology

Question 5 [25 Marks] CSE JU decided to develop online based students information system. 
All activities for studentdent registration, course registration, project distribution, class evaluation, and similar works are to be automated in online web-based system. 
The platform must integrate with the national mobile payment gateway (e.g., bKash/Nagad) for payment and settlement to Agrani Bank acount.
The expected delivery timeline is 9 months with a 12-member cross-functional team. 
Apply the Step Wise framework (Steps 0–7) to this scenario. For each step, provide: 
• A concise description of what needs to be decided or produced at that step. 
• The specific outputs/artefacts you would generate for this project. 
• Any challenges particular to this context (fintech, Bangladesh regulatory environment, mobile platform constraints). Your answer must cover all eight steps (0 through 7) and demonstrate understanding of how each step feeds into the next. A tabular or structured format is acceptable.

হ্যাঁ। এই question-টা বড়, কিন্তু আসলে কী চেয়েছে সেটা বুঝলে অনেক সহজ। এখানে তোমাকে একটা real-life project-এর উপর Step Wise-এর Step 0 থেকে Step 7 apply করতে হবে।

# Question 5 — সহজ বাংলায় কী বলছে?

JU CSE একটা Online Student Information System বানাবে।

এই system-এ:

- Student Registration

- Course Registration

- Project Distribution

- Class Evaluation

- অন্যান্য student-related কাজ

সবকিছু online web-based system-এ হবে।

আর সবচেয়ে important একটা বিষয়:

System-কে bKash/Nagad-এর মতো mobile payment gateway-এর সাথে integrate করতে হবে এবং payment Agrani Bank account-এ settle হবে।

Project-এর:

- Time = 9 months

- Team = 12 members

- Cross-functional team = বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার মানুষ থাকবে

# আসলে তোমাকে কী করতে বলেছে?

তোমাকে Step Wise-এর Step 0 → Step 7 এই project-এর উপর apply করতে হবে।

অর্থাৎ:

“JU CSE-এর এই project হলে Step Wise-এর প্রতিটি ধাপে আমরা কী কী করব?”

প্রতিটি Step-এর জন্য ৩টা জিনিস লিখতে হবে:

### 1. What needs to be decided?

→ ওই ধাপে কী সিদ্ধান্ত নেব/কী কাজ করব?

### 2. Outputs/Artefacts

→ ওই কাজের শেষে কী document/output তৈরি হবে?

### 3. Challenges

→ এই project-এর ক্ষেত্রে কী special problem/risk থাকতে পারে?

# Step 0–7 কোন কোন জিনিস?

তোমার আগের Step Wise অনুযায়ী:

### Step 0 — Select the Project

Project করার প্রয়োজন আছে কিনা এবং project select করা।

### Step 1 — Identify Project Objectives

Project-এর goal/objective এবং success measure ঠিক করা।

### Step 2 — Identify Project Infrastructure

Project-এর জন্য technology, standards, organizational structure ঠিক করা।

### Step 3 — Analyse Project Characteristics

Project-এর size, complexity, constraints, risks, development approach analyse করা।

### Step 4 — Identify Products and Activities

কী কী product/deliverable তৈরি হবে এবং সেগুলো তৈরি করতে কী কী activity লাগবে তা বের করা।

### Step 5 — Estimate Effort

প্রতিটি activity-এর জন্য time, cost, resources/effort estimate করা।

### Step 6 — Identify Activity Risks

প্রতিটি activity-তে কী কী risk আছে তা identify করা এবং risk reduction/contingency ভাবা।

### Step 7 — Allocate Resources

12-member team-এর মধ্যে কে কোন কাজ করবে, budget/resources কীভাবে allocate হবে তা ঠিক করা।

# 🧠 Question-এর সবচেয়ে Important অংশ

শেষে question বলেছে:

“demonstrate understanding of how each step feeds into the next.”

এর মানে শুধু 8টা আলাদা answer লিখলেই হবে না।

দেখাতে হবে এক Step-এর output পরের Step-এর input হিসেবে কাজ করে।

যেমন:

Step 1: Objective ঠিক করলাম
↓
Step 2: Objective অনুযায়ী infrastructure ঠিক করলাম
↓
Step 3: Project-এর characteristics analyse করলাম
↓
Step 4: Products & activities বের করলাম
↓
Step 5: Activities-এর effort estimate করলাম
↓
Step 6: Activities-এর risks বের করলাম
↓
Step 7: সেই estimate ও risk অনুযায়ী resources allocate করলাম

# একটা ছোট Example দিয়ে বুঝো

ধরো:

### Step 1 Objective:

Online course registration চালু করা।

তারপর—

### Step 2 Infrastructure:

Course registration-এর জন্য web server, database, security, payment gateway integration ইত্যাদি লাগবে।

তারপর—

### Step 4 Products:

- Student Registration Module

- Course Registration Module

- Payment Module

- Evaluation Module

তারপর—

### Step 5 Estimate:

Course Registration Module বানাতে কতদিন/কতজন developer লাগবে?

তারপর—

### Step 6 Risk:

bKash/Nagad integration delay হতে পারে।

তারপর—

### Step 7 Resource:

Payment integration-এর জন্য একজন experienced developer assign করা হলো।

এইভাবেই এক ধাপ থেকে পরের ধাপে যাবে।

# ⭐ আরেকটা খুব Important বিষয়

Question-এ বিশেষভাবে বলেছে:

fintech, Bangladesh regulatory environment, mobile platform constraints

অর্থাৎ শুধু সাধারণ software project-এর কথা লিখলে হবে না।

তোমাকে এই project-এর special challenges-ও বলতে হবে।

যেমন:

### Fintech Challenge

- bKash/Nagad API integration

- Payment security

- Transaction failure

- Payment reconciliation

### Bangladesh Regulatory Challenge

- Payment-related regulatory compliance

- Data/privacy requirements

- Bank settlement requirements

### Mobile Platform Challenge

- Mobile internet-এর reliability

- Different mobile devices/browser

- Mobile-friendly UI

- Payment gateway availability

# Question 5 — Apply Step Wise Framework (Steps 0–7)

### Scenario:

JU CSE Online Student Information System (SIS)
Duration: 9 months | Team: 12 members | Web-based | bKash/Nagad + Agrani Bank integration

| Step | What needs to be decided / done | Outputs / Artefacts | Specific Challenges in this Project |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 0: Select the Project | Determine whether the proposed Online SIS is needed and feasible. Define the basic project idea and scope. | Project Proposal, Initial Business Case, Feasibility Report | Budget and 9-month deadline; integration with mobile payment and bank settlement may increase complexity. |
| Step 1: Identify Project Objectives | Define what the system must achieve and how success will be measured. Identify project authority and stakeholders. | Project Objectives, Success Criteria, Stakeholder List, Communication Plan | Stakeholders include students, teachers, CSE authority, admin, bank, payment providers. Different stakeholders may have different requirements. |
| Step 2: Establish Project Infrastructure | Decide the technology, standards, development environment, team structure, and relationship with JU's strategic plan. | Technology Stack, Team Structure, Development Standards, Communication/Reporting Structure | Payment API standards, security requirements, university policies, internet/mobile constraints, and bank integration requirements. |
| Step 3: Analyse Project Characteristics | Analyse project size, complexity, constraints, risks and select a suitable life-cycle/development approach. | Project Characteristics, Constraints, Assumptions, Selected Life-cycle Model | 12-member cross-functional team, 9-month deadline, many modules, payment integration, security and regulatory requirements. |
| Step 4: Identify Products and Activities | Identify the major products/modules and break them into activities required to build them. | Product Breakdown Structure (PBS), Activity List, Work Breakdown Structure (WBS) | Many interconnected modules; payment and bank settlement must integrate correctly with the SIS. |
| Step 5: Estimate Effort for Activities | Estimate the time, effort, cost and resources required for each activity. Prepare the schedule. | Effort Estimates, Cost Estimates, Project Schedule, Gantt Chart | Only 9 months available; payment gateway/API integration and security testing may take extra time. |
| Step 6: Identify Activity Risks | Identify risks for each activity and prepare risk-reduction and contingency plans. | Risk Register, Risk Assessment, Risk Response/Contingency Plan | Payment failure, API changes, security attacks, data privacy issues, bank settlement problems, internet/mobile limitations. |
| Step 7: Allocate Resources | Assign the 12 team members to activities and allocate budget, tools, technology and other resources. | Resource Allocation Plan, Responsibility Assignment Matrix (RAM), Team Assignments | Need skilled developers for payment/API integration, security, database, web/mobile compatibility and testing within 9 months |

Question 7 [15 Marks] Step 3 of Step Wise requires selecting a general life cycle approach — waterfall, incremental delivery, evolutionary prototyping, or another model.

l) Critically compare the evolutionary prototype approach with the waterfall model for projects where user requirements are uncertain. Under what conditions would you recommend each, and why? [7 marks]

m) In the class scenario (psychometric testing system), the evolutionary prototype was suggested as a solution. Identify two specific risks in that scenario that make prototyping preferable, and explain how prototyping mitigates those risks. [5 marks]

n) How does the choice of life cycle model interact with the resource-allocation decisions made in Step 7? Discuss with an example. [3 marks]

# Question 7 [15 Marks]

## (l) Critically compare the evolutionary prototype approach with the waterfall model for projects where user requirements are uncertain. Under what conditions would you recommend each, and why? [7 marks]

### প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

যেখানে user কী চায় সেটা পুরোপুরি clear না, সেখানে:

- Waterfall ভালো নাকি

- Evolutionary Prototyping ভালো?

দুটোর পার্থক্য + কখন কোনটা ব্যবহার করব + কেন বলতে হবে।

### বাংলা Think

### Waterfall

Requirement আগে থেকেই clear এবং stable হলে ভালো।

ধাপগুলো সাধারণত:

Requirements → Design → Coding → Testing → Deployment

Requirement পরে change হলে Waterfall-এ সমস্যা হয়, কারণ আগের ধাপে ফিরে যাওয়া costly।

### Evolutionary Prototype

Requirement uncertain/unclear হলে ভালো।

প্রথমে একটা basic prototype বানানো হয় → user দেখে feedback দেয় → system improve হয় → আবার feedback → final system তৈরি হয়।

### Example:

Psychometric system-এ user-রা ঠিক কী ধরনের questionnaire interface চায় সেটা শুরুতে clear নয়।

তাই prototype দেখিয়ে:

“এই system কি তোমাদের জন্য convenient?”

User feedback নিয়ে system পরিবর্তন করা যায়।

### Exam-Ready Answer

Waterfall is suitable when user requirements are clear, stable, and well understood. It follows a sequential process, but changes in requirements can be costly.

Evolutionary prototyping is preferable when requirements are uncertain or likely to change. A prototype is developed and refined through continuous user feedback. Therefore, Waterfall is recommended for stable requirements, while evolutionary prototyping is recommended for uncertain requirements and high user involvement.

### 🧠 Shortcut:

Clear Requirement → Waterfall
Unclear Requirement → Prototype

# (m) In the class scenario, the evolutionary prototype was suggested. Identify two specific risks that make prototyping preferable, and explain how prototyping mitigates those risks. [5 marks]

### প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

Psychometric testing system-এর কোন ২টা risk-এর কারণে prototype ব্যবহার করা ভালো, এবং prototype কীভাবে সেই risk কমায়—এটা বলতে হবে।

### Risk 1: User requirements are unclear

Problem:
HR বা team members শুরুতে ঠিকভাবে বলতে নাও পারে তারা system থেকে কী চায়।

Prototype কীভাবে সাহায্য করে?

একটা working model দেখালে users সহজে বুঝতে পারে এবং feedback দিতে পারে।

Risk → Unclear requirements
Mitigation → Prototype + User feedback

### Risk 2: Users may be unwilling to use the application

Problem:
Project Managers বা team members নতুন application accept নাও করতে পারে।

Prototype কীভাবে সাহায্য করে?

তাদের শুরুতেই prototype দেখিয়ে feedback নেওয়া যায় এবং তাদের concern অনুযায়ী system পরিবর্তন করা যায়।

Risk → User resistance / usability problems
Mitigation → Early demonstration + feedback + refinement

### Exam-Ready Answer

Two risks are:

1. Unclear user requirements: Users may not know exactly what they need. Prototyping allows them to see an early version and provide feedback, reducing requirements uncertainty.

2. User resistance/usability problems: Users may be unwilling to use the application. Showing and testing a prototype early allows their concerns to be identified and addressed before final development.

# (n) How does the choice of life cycle model interact with the resource-allocation decisions made in Step 7? Discuss with an example. [3 marks]

### প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

Life cycle model select করার পর কোন ধরনের people/resources কখন লাগবে, সেটা Step 7-এ allocate করতে হবে।

অর্থাৎ:

Life Cycle Model → Resource Requirement → Resource Allocation

### বাংলা Think

Waterfall হলে development-এর stages sequential, তাই resource-গুলো stage অনুযায়ী allocate করা যায়।

Evolutionary Prototype হলে user feedback ও repeated development দরকার, তাই developers + users + testers-কে বারবার involve করতে হয়।

### Example:

Psychometric system-এ evolutionary prototyping নেওয়া হলো।

তাহলে Step 7-এ:

- Developer → prototype develop করবে

- UI/UX person → usability improve করবে

- HR/User → feedback দেবে

- Tester → prototype test করবে

এবং এই resources একাধিক iteration-এ ব্যবহার হবে।

### Exam-Ready Answer

The selected life cycle determines when and what resources are required. For example, an evolutionary prototype requires developers, testers, and users to participate repeatedly in prototype development and feedback. Therefore, Step 7 must allocate resources for these repeated iterations, unlike a more sequential Waterfall project.

# 🔥 পুরো Question 7 এক নজরে

### (l)

Waterfall: Requirements clear → sequential → less flexible
Prototype: Requirements uncertain → iterative → flexible

### (m)

Risk 1: Unclear requirements → Prototype gets feedback
Risk 2: User resistance/usability problem → Early demonstration & feedback

### (n)

Life Cycle → Resource Need → Allocation

Prototype = repeated involvement of developers + users + testers

## 🧠 সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবে

Waterfall asks: “Requirements are clear, so can we build it step by step?”
Prototype asks: “Requirements are unclear, so can we build something small and learn from users?”

Question 8 [15 Marks] Reflect on the Step Wise framework as a whole.

o) Step Wise claims to be scalable — equally useful for small and large projects. Critically evaluate this claim. What adaptations, if any, would you make when applying Step Wise to a large-scale government e-services project in Bangladesh? [8 marks]

p) Modern software development has widely adopted Agile and Scrum. Discuss whether Step Wise is compatible with Agile values. Which steps of Step Wise would you retain, modify, or discard when working in an Agile environment? Justify your answer. [7 marks]

## (o) Step Wise claims to be scalable — equally useful for small and large projects. Critically evaluate this claim. What adaptations, if any, would you make when applying Step Wise to a large-scale government e-services project in Bangladesh? [8 marks]

### প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে মূলত জিজ্ঞেস করছে:

Step Wise কি ছোট project এবং বড় project—দুটোর ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারে?

তারপর বলছে:

যদি Bangladesh-এর বড় Government e-Service project হয়, তাহলে Step Wise-কে কীভাবে adapt করবে?

## 🧠 বাংলা Think

### Scalability মানে কী?

Scalability = Project-এর size অনুযায়ী framework-কে ছোট বা বড় করে ব্যবহার করা।

ছোট project হলে Step Wise-এর প্রতিটি ধাপ simple রাখা যায়।

বড় project হলে:

- বেশি stakeholders

- বেশি budget

- বেশি risks

- বেশি documentation

- security

- government regulations

- procurement

- inter-agency coordination

এসবের জন্য প্রতিটি step আরও detailed করতে হবে।

### Bangladesh Government Project-এর Example

ধরো:

National Online Citizen Service System

এখানে একসাথে:

- Government departments

- Citizens

- Banks/payment providers

- ICT authority

- Security teams

- Different ministries

জড়িত থাকতে পারে।

তাই normal Step Wise-এর সাথে আরও governance, security, compliance, privacy, procurement and stakeholder management যোগ করা উচিত।

## Exam-Ready Answer

Step Wise is scalable because its basic steps can be applied to both small and large projects, while the level of detail can be increased according to project size and complexity.

For a large-scale government e-services project in Bangladesh, I would adapt it by:

- performing more detailed stakeholder and risk analysis;

- adding strong security, privacy and regulatory compliance activities;

- introducing formal governance and approval mechanisms;

- using detailed documentation and change control;

- planning inter-agency coordination and procurement;

- dividing the large project into smaller manageable sub-projects or releases.

Thus, Step Wise can remain useful, but large projects require more formal and detailed application of each step.

### 🧠 Shortcut:

Small Project → Simple Step Wise
Large Project → Detailed Step Wise + Governance + Security + Compliance

# (p) Modern software development has widely adopted Agile and Scrum. Discuss whether Step Wise is compatible with Agile values. Which steps would you retain, modify, or discard in an Agile environment? Justify your answer. [7 marks]

### প্রশ্নটা কী জানতে চাচ্ছে?

এখানে জানতে চাচ্ছে:

Step Wise আর Agile কি একসাথে ব্যবহার করা যায়?

তারপর বলতে হবে:

- কোন Step রাখবে

- কোন Step modify করবে

- কোন Step কমাবে/বাদ দেবে

- এবং কেন

# 🧠 বাংলা Think

Step Wise এবং Agile পুরোপুরি opposite না।

Step Wise মূলত planning framework।

Agile মূলত iterative/flexible development approach।

তাই Step Wise-এর planning অংশ রেখে Agile-এর flexibility ব্যবহার করা যায়।

## কোন Steps Retain করব?

### Step 0 — Select Project ✅

Project কেন করা হচ্ছে সেটা জানা দরকার।

### Step 1 — Objectives & Stakeholders ✅

Goal এবং stakeholder জানা Agile project-এও important।

### Step 2 — Infrastructure ✅

Technology, team structure, standards দরকার।

### Step 3 — Project Characteristics ✅

Project-এর nature বোঝা দরকার।

### Step 6 — Risk Identification ✅

Agile হলেও risk management দরকার।

### Step 7 — Resource Allocation ✅

কাদের দিয়ে কাজ করাব সেটা অবশ্যই দরকার।

# কোন Steps Modify করব?

### Step 4 — Products & Activities 🔄

Waterfall-style সব activities একবারে fixed না করে Agile-এ:

Product Backlog → User Stories → Sprint Backlog

এভাবে incremental planning করা হবে।

### Step 5 — Effort Estimation 🔄

সব কাজের জন্য 9 মাসের exact estimate না করে:

Story Points / Sprint-based estimation

ব্যবহার করা হবে।

# কোনটা Discard/Reduce করব?

পুরোপুরি কোনো Step বাদ দেওয়া জরুরি নয়।

তবে detailed upfront planning কমাতে হবে।

বিশেষ করে:

Step 4 এবং Step 5-এর excessive upfront detail

কমিয়ে rolling/iterative planning করা উচিত।

## Exam-Ready Answer

Step Wise is broadly compatible with Agile because both recognize the importance of clear objectives, stakeholders, resources, and risk management. However, Step Wise should be adapted to support Agile's iterative and flexible nature.

Retain: Steps 0, 1, 2, 3, 6 and 7 because project selection, objectives, infrastructure, project analysis, risk management and resource allocation remain important.

Modify: Steps 4 and 5. Products and activities should be planned incrementally through product backlogs and user stories, while effort should be estimated using story points and sprint-based planning rather than detailed long-term estimates.

Discard/Reduce: Detailed upfront planning that assumes all requirements are fixed should be reduced.

Therefore, Step Wise can provide the overall project governance and planning, while Agile/Scrum provides iterative development and flexibility.

# ⭐ খুব সহজে মনে রাখার জন্য

### Step Wise + Agile

Keep:

0, 1, 2, 3, 6, 7

Modify:

4, 5

Reduce:

Detailed upfront planning

## 🔥 একদম মূল কথা

Step Wise tells us “How to plan and control the project.”
Agile tells us “How to develop flexibly and iteratively.”

তাই দুটোকে একসাথে ব্যবহার করা সম্ভব:

Step Wise = Overall planning & governance
Agile/Scrum = Iterative development & flexibility