এই চ্যাপ্টারের (Chapter 2) মূল বিষয় হলো "Step Wise" অ্যাপ্রোচ—অর্থাৎ একটি সফটওয়্যার প্রজেক্ট শুরু করার আগে ধাপে ধাপে কীভাবে প্ল্যানিং করতে হয়। ধরুন, আপনি ব্যাংকের জন্য একটি ই-কেওয়াইসি (E-KYC) সিস্টেম বানাচ্ছেন, তখন কিন্তু হুট করে কোড লেখা শুরু করা যায় না; তার আগে অনেক হিসাব-নিকাশ করতে হয়। এই স্টেপগুলো নিয়েই এই চ্যাপ্টার।

চলুন একদম সহজ লজিক দিয়ে স্টেপগুলো ক্লিয়ার করে ফেলি।

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক ও রিয়েল-লাইফ কনসেপ্ট

'Step Wise' অ্যাপ্রোচটি কেন দরকার? (Screenshot_2_5.png)

- লজিক: এটি মূলত একটি প্র্যাকটিক্যাল গাইড যা আপনাকে বলে দেয় "এখন আমার কী করা উচিত?"। এটি অনেক স্কেলেবল, অর্থাৎ ছোট প্রজেক্ট থেকে শুরু করে বড় এন্টারপ্রাইজ সিস্টেম—সব জায়গাতেই এই মেথড ব্যবহার করা যায়।

Step 1: প্রজেক্টের পরিধি এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Screenshot_3_5.png ও Screenshot_4_5.png)

- লজিক: প্রজেক্ট শুরু করার আগে সবার আগে জানতে হবে প্রজেক্টের উদ্দেশ্য (Objectives) কী এবং কাজটি সফল হলো কি না, তা কীভাবে মাপা হবে।

- অথরিটি এবং স্টেকহোল্ডার: প্রজেক্টের বস কে (Project authority), তা নির্ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রজেক্টের সাথে কারা জড়িত বা কারা এর দ্বারা প্রভাবিত হবে (Stakeholders), তা বের করতে হবে। প্রয়োজনে স্টেকহোল্ডারদের খুশি করার জন্য প্রজেক্টের উদ্দেশ্যে কিছুটা পরিবর্তন (Modify objectives) আনতে হতে পারে।

Step 2: প্রজেক্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ভিত্তি তৈরি (Screenshot_4_5.png)

- লজিক: এই প্রজেক্টটি কোম্পানির মূল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের সাথে কীভাবে যুক্ত, তা বোঝা। কাজের সময় কোন কোন স্ট্যান্ডার্ড বা নিয়মকানুন (installation standards and procedures) মানতে হবে এবং প্রজেক্টের টিমে কার পজিশন কোথায় হবে, তা এখানে ঠিক করা হয়।

Step 3: প্রজেক্টের ধরন ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Screenshot_5_5.png)

- লজিক: প্রজেক্টটি কি কোনো নির্দিষ্ট অবজেক্টিভ পূরণের জন্য, নাকি একটি নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট বানানোর জন্য, তা আলাদা করা।

- এরপর খুঁজে বের করতে হবে "কী কী ভুল হতে পারে বা ঝুঁকি (risks) কী কী?" এবং সেগুলো আটকানোর উপায় কী।

- কাজের ধরন বুঝে সঠিক লাইফ সাইকেল (যেমন- Waterfall, Prototype) বেছে নিতে হবে এবং খরচের একটি হিসাব (resource estimates) করতে হবে।

Step 4: প্রোডাক্ট এবং অ্যাক্টিভিটি শনাক্তকরণ (Screenshot_6_5.png)

- লজিক: "আমাদের ঠিক কী কী তৈরি করতে হবে?"—এই ধাপে তার একটি লিস্ট বা Product Breakdown Structure (PBS) বানানো হয়।

- Product (প্রোডাক্ট) বলতে কী বোঝায়? প্রোডাক্ট হলো কোনো কাজের চূড়ান্ত ফলাফল (result of an activity)। এটি কোনো ফিজিক্যাল জিনিস (যেমন- ইন্সটল করা পিসি), একটি ডকুমেন্ট, একজন ট্রেইনড ইউজার বা পুরোনো সফটওয়্যারের নতুন ভার্সন হতে পারে।

- কী কী প্রোডাক্ট নয়? কোনো কাজ বা অ্যাক্টিভিটি (যেমন- ট্রেনিং দেওয়া), ইভেন্ট (যেমন- ইন্টারভিউ শেষ হওয়া) বা রিসোর্স/মানুষ (যেমন- সফটওয়্যার ডেভেলপার)—এগুলো কখনোই 'প্রোডাক্ট' হিসেবে ধরা হয় না।

### 📝 Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য রেডিমেড উত্তর)

পরীক্ষায় এই স্লাইডগুলো থেকে প্রশ্ন আসলে নিচের পয়েন্টগুলো সরাসরি লিখে দেবেন।

Q1. What are the main aspirations or goals of the 'Step Wise' approach to planning software projects? Answer: The 'Step Wise' approach aspires to achieve the following:

- Practicality: It attempts to provide practical guidance by answering the question, "what do I do now?".

- Scalability: The framework is highly scalable, making it useful for small projects as well as large ones.

- Range of application: It has a broad range of applications across different types of projects.

- Accepted techniques: It utilizes widely accepted project management techniques, such as those borrowed from PRINCE.

Q2. What are the key sub-steps involved in Step 1 (Establishing project scope and objectives)? Answer: Step 1 involves several critical activities to define the project's foundation:

- 1.1: Identify objectives and measures of effectiveness to determine how project success will be evaluated.

- 1.2: Establish a project authority to explicitly define who the "boss" or primary decision-maker is.

- 1.3: Identify all stakeholders involved in or affected by the project and understand their specific interests.

- 1.4: Modify objectives in light of the stakeholder analysis to ensure their support and buy-in.

- 1.5: Establish clear methods of communication with all parties involved.

Q3. Describe the main activities performed during Step 3 (Analysis of project characteristics). Answer: During Step 3, the project characteristics are analyzed through the following actions:

- Distinguishing whether the project is objective-based or product-based.

- Analyzing other specific project characteristics, including quality-based ones.

- Identifying high-level project risks by asking "what could go wrong?" and "what can we do to stop it?".

- Taking user requirements concerning implementation into account.

- Selecting a general life cycle approach (e.g., waterfall, increments, prototypes).

- Reviewing overall resource estimates and analyzing if these factors increase the cost.

Q4. In the context of project planning (Step 4), define what constitutes a "Product" and list items that are NOT normally considered products. Answer:

- A "Product" is defined as the result of an activity. Products can be deliverable or intermediate.

- Examples include physical things (an installed PC), documents (a logical data structure), a person (a trained user), or a new version of an old product (updated software).

- Conversely, the following are NOT normally considered products:

  - Activities (e.g., 'training').

  - Events (e.g., 'interviews completed').

  - Resources and actors (e.g., a 'software developer'), though there may be exceptions.

আগের স্লাইডগুলোতে আমরা প্রজেক্টের প্রোডাক্ট বা কী বানাবো সেটা ঠিক করেছিলাম (Step 1-4)। এই স্লাইডগুলোতে সেই প্রোডাক্টগুলো বানানোর জন্য কী কী কাজ (Activities) করতে হবে, কত সময় লাগবে, রিস্ক কী এবং লোকবল কীভাবে ভাগ করব—সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (Step 4 এর বাকি অংশ থেকে Step 10 পর্যন্ত)।

চলুন, একদম প্র্যাকটিক্যাল লজিক দিয়ে ক্লিয়ার করে ফেলি।

### পার্ট ১: সহজ বাংলা লজিক ও রিয়েল-লাইফ কনসেপ্ট

১. Product Description এবং Flow (Step 4.2 & 4.3):

- লজিক: ধরুন, আপনি একটি নতুন ই-কেওয়াইসি (E-KYC) মডিউল বানাচ্ছেন। এই মডিউলটি আসলে কী, কিসের ওপর ভিত্তি করে চলবে (Derivation), এতে কী কী থাকবে (Composition), এবং এর কোয়ালিটি কেমন হবে—এসব কিছু একটি "Product Description (PD)"-এ লেখা থাকে।

- এরপর কাজগুলো কোনটার পর কোনটা হবে, তার একটি ফ্লোচার্ট বা "Generic product flows" বানানো হয় এবং জেনেরিক মডিউলের জায়গায় নির্দিষ্ট নাম (যেমন- 'module A', 'module B') দেওয়া হয়।

২. Activity Network এবং Check-points (Step 4.4 & 4.5):

- লজিক: প্রোডাক্ট বানানোর জন্য তো কাজ বা Activity করতে হবে। এই কাজের নামগুলো সবসময় "Verb + Noun" (যেমন: 'Design questionnaire') ফরমেটে লিখতে হয়, শুধু 'produce' লিখলে সেটা খুব অস্পষ্ট শোনায়।

- কাজগুলো সাজিয়ে একটি 'Ideal activity network' বানানো হয়। আর যদি প্রজেক্ট বড় হয়, তবে ধাপে ধাপে কাজ চেক করার জন্য মাঝখানে "Check-point" বসানো হয় (যেমন, সব মডিউলের কোডিং শেষ হলে পুরো সিস্টেম টেস্ট করার আগে একটি চেকপয়েন্ট)।

৩. Effort Estimate বা সময়ের হিসাব (Step 5):

- লজিক: এখানে মূলত দুটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হয়: 'Effort' (কাজটি করতে কত ঘণ্টা খাঁটতে হবে) এবং 'Elapsed time' (টানা কয়দিন সময় লাগবে)।

- প্রজেক্ট ম্যানেজ করার সুবিধার জন্য খুব বড় কাজগুলোকে ভেঙে ছোট করা হয় এবং খুব ছোট কাজগুলোকে একসাথে করে একটি চেকলিস্ট বানানো হয়।

৪. Risk বা ঝুঁকি সামলানো (Step 6):

- লজিক: কাজে কী কী রিস্ক আছে এবং সেটা ঘটলে কত টাকা বা সময়ের ক্ষতি হবে (damage), তা বের করতে হবে।

- এর দুটি সমাধান থাকে: Risk reduction (যাতে রিস্ক তৈরিই না হয় তার ব্যবস্থা করা) এবং Contingency (রিস্ক ঘটে গেলে ড্যামেজ কন্ট্রোলের ব্যবস্থা করা)।

৫. Resources এবং Execution (Step 7-10):

- লজিক: সবশেষে কোন কাজটি কে করবে, তা ঠিক করে রিসোর্স অ্যালোকেট করা হয় (যেমন- Lead Tester বা Testing Assistant)। কেউ যদি ছুটিতে থাকে বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে, তবে সেই সীমাবদ্ধতা (constraints) মাথায় রেখে প্ল্যান রিভাইজ করতে হয়। এগুলো সাধারণত Gantt chart-এর মাধ্যমে দেখানো হয়।

- প্ল্যান রিভিউ করে সবার সম্মতি নেওয়ার পর কাজ বা Execution শুরু হয়।

### 📝 Exam-Ready English Answers (পরীক্ষার জন্য রেডিমেড উত্তর)

পরীক্ষায় এই টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন আসলে নিচের পয়েন্টগুলো সরাসরি লিখে দেবেন।

Q1. What are the key components included in a Product Description (PD)? Answer: A comprehensive Product Description (PD) should include the following components:

- Product identity

- Description - what is it?

- Derivation - what is it based on?

- Composition - what does it contain?

- Format

- Relevant standards

- Quality criteria

Q2. How do you produce an ideal activity network in Step 4.4? Answer: To produce an ideal activity network, the following steps are taken:

- Identify the activities needed to create each product in the Product Flow Diagram (PFD).

- Recognize that more than one activity might be needed to create a single product.

- Identify activities using a 'verb + noun' format, deliberately avoiding vague terms like 'produce...'.

- Finally, draw up the activity network.

Q3. Differentiate between risk reduction and contingency measures in Step 6. Answer:

- Risk reduction: This refers to the specific activities implemented to stop the risk from occurring in the first place.

- Contingency: This refers to the planned action to be taken if the risk actually does occur.

Q4. What actions are involved in estimating effort (Step 5) and allocating resources (Step 7)? Answer:

- Estimating Effort (Step 5): This involves carrying out bottom-up estimates, which requires distinguishing carefully between actual effort and elapsed time. It also involves revising the plan to create controllable activities by breaking up very long activities or bundling up very short ones.

- Allocating Resources (Step 7): This involves identifying and allocating resources to specific activities. Plans and estimates must then be revised to take into account resource constraints, such as staff not being available until a later date or being tied up with non-project activities.