# Chapter 5: Software Effort Estimation

## Top 15 Questions — Question Meaning + Concept + Exam Answer

## Q1. What makes a software project successful, and what are its main stages?

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

একটি Software Project-কে successful project বলার জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়? আর project করার প্রধান ধাপ কী?

### 🔹 কী মনে রাখবে?

শুধু software বানিয়ে দিলেই success না।

Success = Functionality + Time + Cost + Quality

অর্থাৎ:

- Client যা চেয়েছে সেটা দিতে হবে

- সময়মতো দিতে হবে

- agreed budget-এর মধ্যে দিতে হবে

- required quality থাকতে হবে

### ✍️ Exam-Ready Answer

A successful software project:

- Delivers the agreed functionality.

- Is delivered on time.

- Is delivered at the agreed cost.

- Meets the required quality.

The main stages are:

- Set targets

- Attempt to achieve the targets

### 🧠 এক লাইনে

ঠিক কাজ + ঠিক সময় + ঠিক খরচ + ঠিক Quality = Successful Project.

# Q2. Explain Parkinson’s Law and Weinberg’s Zeroth Law of Reliability.

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Software estimation-এ Parkinson's Law এবং Weinberg's Zeroth Law কী বলে?

### 🔹 Parkinson's Law সহজভাবে

যত বেশি সময় দেওয়া হবে, মানুষ সাধারণত তত বেশি সময় নিয়েই কাজ শেষ করবে।

👉 Work expands to fill the time available.

উদাহরণ:
কাজ ৫ দিনে শেষ করা সম্ভব, কিন্তু deadline ১০ দিন দিলে অনেক সময় ১০ দিনই লেগে যায়।

### 🔹 Weinberg's Law সহজভাবে

যদি software-এর reliability requirement না থাকে, তাহলে অন্য requirement পূরণ করা সহজ হয়ে যায়।

### ✍️ Exam-Ready Answer

- Parkinson’s Law: “Work expands to fill the time available.”
Therefore, an over-estimate may cause the project to take longer than necessary.

- Weinberg’s Zeroth Law of Reliability: “A software project that does not have to meet a reliability requirement can meet any other requirement.”

### 🧠 মনে রাখো

Parkinson = বেশি সময় → বেশি সময় লাগে।
Weinberg = Reliability না চাইলে অন্য requirement সহজে পূরণ করা যায়।

# Q3. What are the primary methods in the taxonomy of estimating methods?

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Software project-এর effort/time/cost estimate করার প্রধান পদ্ধতিগুলো কী কী?

### 🔹 সহজভাবে

Estimate করার বিভিন্ন রাস্তা আছে:

- Bottom-up → ছোট ছোট কাজ থেকে হিসাব

- Parametric → Formula/model দিয়ে হিসাব

- Expert opinion → অভিজ্ঞ ব্যক্তির judgement

- Analogy → পুরোনো similar project-এর সাথে তুলনা

- Parkinson / Price to win → নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভিত্তিতে estimate

### ✍️ Exam-Ready Answer

The main estimating methods are:

- Bottom-up: Activity-based and analytical.

- Parametric/Algorithmic models: Use mathematical models such as Function Points.

- Expert opinion: Estimate based on expert judgement.

- Analogy: Compare with similar previous projects.

- Parkinson and Price to Win: Alternative estimating approaches.

### 🧠 Memory

Bottom → Parameter → Expert → Analogy → Parkinson/Price

# Q4. Differentiate between Bottom-up and Top-down estimating.

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Bottom-up আর Top-down estimation-এর মধ্যে পার্থক্য কী এবং কখন কোনটা ব্যবহার করা হয়?

### 🔹 সহজভাবে

### Bottom-up

Project → ছোট কাজ → আরও ছোট কাজ → প্রত্যেকটার estimate → সব যোগ।

👉 যখন previous project-এর reliable data নেই।

### Top-down

প্রথমে পুরো project-এর একটা estimate → তারপর বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভাগ।

👉 যখন previous project/data বা overall cost driver আছে।

### ✍️ Exam-Ready Answer

| Bottom-up | Top-down |
| --- | --- |
| Estimates individual tasks | Estimates the overall project first |
| Breaks project into small activities | Divides overall estimate among activities |
| Useful when past data is unavailable | Uses past project data/cost drivers |
| More time-consuming | Usually quicker |

# Q5. Outline the four steps of Bottom-up estimating.

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Bottom-up estimation করতে চারটি ধাপ কী?

### 🔹 Concept

পুরো project-কে ভাঙতে ভাঙতে এমন ছোট task বানাবে যেটা একজন মানুষ ১–২ সপ্তাহে করতে পারে।

### ✍️ Exam-Ready Answer

- Break the project into smaller and smaller components.

- Stop when the task is small enough for one person to complete in one or two weeks.

- Estimate the cost of the lowest-level activities.

- At each higher level, calculate the estimate by adding the lower-level estimates.

### 🧠 Shortcut

Break → Stop → Estimate → Add

# Q6. Explain the Top-down estimating process using an effort driver.

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Top-down estimation-এ প্রথমে total effort বের করে কীভাবে বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভাগ করা হয়?

### 🔹 Example

ধরো total effort = 100 days

তাহলে:

- Design = 30% → 30 days

- Coding = 30% → 30 days

- Testing = 40% → 40 days

### ✍️ Exam-Ready Answer

Top-down estimation:

- Produces an overall estimate using effort driver(s).

- Distributes proportions of the overall estimate among project components.

- For example, 100 days may be distributed as:

  - Design = 30 days

  - Coding = 30 days

  - Testing = 40 days.

### 🧠 Shortcut

Overall Estimate → Percentage → Individual Activities

# Q7. What is the fundamental problem with some algorithmic/parametric models?

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

COCOMO-এর মতো formula-based model ব্যবহার করার সময় মূল সমস্যা কী?

### 🔹 সহজভাবে

Formula ভালো হলেই হবে না।

যদি formula-তে guess/অনুমান করা value ঢোকাও → output-ও unreliable হতে পারে।

ভালো approach হলো:

Actual system characteristic → Algorithm → Estimate

### ✍️ Exam-Ready Answer

The fundamental problem is feeding a guess into an algorithm to produce an estimate.

The desired approach is to use an actual system characteristic as the input to the algorithm so that it can produce a more reliable estimate.

### 🧠 মনে রাখো

Guess ঢুকালে Guess-এর মতো result আসতে পারে।

# Q8. Provide the simplistic parametric model formula.

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

একটি simple parametric model-এর formula কী এবং historical data কেন প্রয়োজন?

### 🔹 Formula

Estimated Effort=ProductivitySystem Size​

উদাহরণ:

System Size = 10,000 LOC
Productivity = 1,000 LOC/day

তাহলে:

Effort=100010000​=10 days

### 🔹 Historical Data কেন?

Productivity rate জানতে previous project-এর data দরকার।

### ✍️ Exam-Ready Answer

The simplistic parametric model is:

Estimated Effort = System Size / Productivity

For example, system size may be measured in Lines of Code (LOC) and productivity in LOC per day.

Historical data is needed because productivity is calculated from previous projects:

Productivity = System Size / Effort

# Q9. Contrast Function Points and COCOMO.

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Function Point এবং COCOMO—দুটোই estimation-এ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এদের মূল focus কী?

### 🔹 সহজভাবে

Function Point → System Size

COCOMO → Effort/Productivity

Function Point দেখে system-এ কত ধরনের input, output, files ইত্যাদি আছে।

COCOMO system size নিয়ে productivity factors ব্যবহার করে effort estimate করে।

### ✍️ Exam-Ready Answer

Function Points:

- Focus mainly on system/task size.

- Uses inputs, outputs and file types to determine system size.

- Originally used to estimate Lines of Code.

COCOMO:

- Focuses on productivity and effort estimation.

- Uses system size such as LOC or Function Points.

- Applies productivity factors to estimate effort.

### 🧠 Shortcut

FP = Size
COCOMO = Effort

# Q10. Explain Function Points Mark II.

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

Function Point Mark II কে তৈরি করেছেন, কখন তৈরি করেছেন এবং formula কী?

### 🔹 Important Facts

Developer: Charles R. Symons
Year: 1991

Formula:

FP=(Ni​×0.58)+(Ne​×1.66)+(No​×0.26)

যেখানে:

- Ni​ = Data items input

- Ne​ = Entity types accessed

- No​ = Data items output

### ✍️ Exam-Ready Answer

Function Points Mark II was developed by Charles R. Symons in 1991.

It builds on the work of Albrecht and was originally developed for CCTA to be compatible with SSADM.

The formula is:

FP count=Ni​(0.58)+Ne​(1.66)+No​(0.26)

Here, Ni​ represents data items input, Ne​ represents entity types accessed, and No​ represents data items output.

### 🧠 Exam-এর জন্য সবচেয়ে important

Symons → 1991 → 0.58, 1.66, 0.26

# Q11. Why were COSMIC Function Points developed?

### 🔹 প্রশ্নের সহজ বাংলা অর্থ

COSMIC Function Points কেন তৈরি করা হয়েছিল এবং কী কী data movement count করে?

### 🔹 সহজভাবে

পুরোনো Function Point methods মূলত Information Systems-এর জন্য ভালো ছিল।

কিন্তু layered/embedded software-এর ক্ষেত্রে data কীভাবে move করছে সেটা মাপার জন্য COSMIC ব্যবহার করা হয়।

### 🔹 4 Data Movements

E → Entry = data system/component-এ ঢোকে
X → Exit = data বের হয়
R → Read = storage থেকে data পড়ে
W → Write = storage-এ data লেখে

### ✍️ Exam-Ready Answer

COSMIC Function Points were developed to extend functional sizing to areas such as embedded and layered software.

They count four types of data movements:

- Entry – data entering a component.

- Exit – data leaving a component.

- Read